## PAAC 2020
Componente | Actividades |  | Producto | Fecha de programación |  | Instancia Responsable | Seguimiento al Plan
|  |  |  | Inicio | Finalización |  | Actividades realizadas | Fecha de realización | Observaciones
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción | Actualizar la Política de Administración de Riesgos y la metodología de riesgos de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.4 2018 (Función Pública) |  | Documento de Administración de Riesgos actualizada y Proyecto de Acuerdo para aprobación del Consejo Superior de la Judicatura | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Aprobar la actualización política y la metodología de riesgos por parte del Consejo Superior de la Judicatura |  | Acuerdo de Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Consejo Superior de la Judicatura
| Apoyar metodológicamente a las unidades para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción |  | Acompañamiento metodológico a las unidades en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Mapa de Riesgos de Corrupción por unidad y por proceso | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
| Revisar, ajustar y consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidada | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la pagina Web de la Rama Judicial |  | Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Ajustar la matriz de riesgos de corrupción 2019 en caso de ser necesario |  | Matriz de riesgos de corrupción ajustada | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
| Publicar ajustes de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 en la pagina Web de la Rama Judicial |  | Matriz de riesgos de corrupción ajustada publicada en la web | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Centro de Documentación Judicial
| Verificar el cumplimiento de la política y metodología de riesgos. |  | Informes de gestión de los riesgos | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y Unidades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
| Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Informes de seguimiento y auditorías | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Auditoría
| Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia. |  | Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Racionalización de trámites | Reportar resultados de la Circular DEAJC19-57 relacionada con la directiva presidencial 07 de 2019 en cumplimiento de la campaña que viene adelantando la Presidencia de la República "Estado Simple, Colombia Ágil". |  | Trámites Racionalizados | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
| Presentar los nuevos trámites o los trámites racionalizados al Departamento de la Función Pública para su gestión correspondiente en el SUIT. |  | Trámites nuevos o racionalizados presentados al Departamento de la Función Pública | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
| Definición de reglas de reparto judicial en todas las jurisdicciones y especialidades. |  | Propuesta de optimización de la función y esquemas del reparto judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Estrategia de Rendición de Cuentas | Estructurar la información en la cual se prioricen los resultados para adelantar el ejercicio de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura con la finalidad de generar transparencia, confianza y fortalecer el control de la comunidad sobre la administración de justicia. |  | Informe de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura | 2020-01-01 | 2020-04-29 | Oficina de Comunicaciones Unidad de Desarrollo Análisis Estadístico - UDAE y Centro de Documentación Judicial - CENDOJ
| Producir y estructurar la información en la cual se prioricen los resultados para adelantar el ejercicio de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales con la finalidad de generar transparencia, confianza y fortalecer el control de la comunidad sobre la administración de justicia. |  | Informe de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales | 2020-01-01 | 2020-04-29 | Consejos Seccionales de la Judicatura
| Presentar a la ciudadanía la rendición de cuentas correspondiente al año 2019 mediante la publicación por diferentes medios, de los espacios de diálogo definidos tanto presenciales como virtuales para rendir cuentas. |  | Número de eventos de rendición de cuentas a nivel nacional publicados. Soporte de publicación de la rendición de cuentas | 2020-03-01 | 2020-04-29 | Centro de Documentación Judicial
| Aplicar el Manual Único de Rendición de Cuentas adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA20-11478 de 17 de enero de 2020. |  | El Modelo de rendición de cuentas que se aplica en el año 2020, deberá involucrar las etapas de Planeación, Preparación y capacitación; Ejecución y Seguimiento y evaluación. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Adelantar capacitaciones para socializar y gestionar jornadas de concientización de los servidores judicailes sobre la importancia de rendir cuentas, la mejor forma de cumplir con este mandato, y los elementos para una comunicación acertiva. |  | Se buscará con la EJRLB, incluir un modulo de capacitación ya sea E-learning, para lograr este objetivo. También se impulsará el acompañamiento de expertos de la sentidades del Estado para estas capacitaciones. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Oficina de Comunicaciones Unidad de Desarrollo Análisis Estadístico - UDAE y Centro de Documentación Judicial - CENDOJ
| Producir la información estadística de gestión de los despachos judiciales a nivel nacional |  | Estadísticas Judiciales publicadas en la página web de la Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Promover el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial. |  | Diseño e implementación de estrategias que promuevan el uso de los canales virtuales de comunicación con el ciudadano. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Fortalecer los canales de atención al usuario mediante el uso de las TIC. |  | Informe de solicitudes atendidas durante el periodo a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, en la página web: www.ramajudicial.gov.co donde se reciben PQRS; así como telefónicamente, mediante Chat y a través del correo electrónico institucional. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Gestionar la publicación de información de la Rama Judicial en forma impresa y digital. |  | Material pedagógico con información jurisprudencial. Publicaciones institucionales | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Diseño e implementación piloto de un modelo de atención al ciudadano: Construcción y configuración de un mecanismo interactivo en el portal web de la Rama Judicial para autoatención de usuarios. |  | Propuesta de modelo de atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado. |  | Cambiar el formato para la expedición de las Tarjetas Profesionales de Abogado: Servicio de expedición de Licencias, Tarjeta Profesional y Carnets. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Elaboración y expedición de tarjetas profesionales de abogado. |  | Expedir las Tarjetas Profesionales de Abogado: Servicio de expedición de Licencias, Tarjeta Profesional y Carnets. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Consultoría para determinar la mejor alternativa para la modernización tecnológica de la tarjeta profesional de abogado y la construcción de los estudios y documentos bases para la adquisición. |  | Informe definitivo de la Consultoría | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Mantener actualizado el Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados (SIRNA). |  | Sistema de Información SIRNA actualizado y soporte al sistema | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
| Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma. |  | Recertificación de las dependencias Administrativas y Judiciales del Consejo Superior de la Judicatura | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial |  | Implementación de la Norma NTC 6256 y de la Guia | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Mejorar el acceso a la justicia por medio de la Construcción, dotación y mejoramiento de infraestructura física a nivel nacional | Construcción sede despachos judiciales de Belén de los Andaquíes (Caquetá). | Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción despachos judiciales de Puerto Carreño (Vichada). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso (Boyacá). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción sede despachos judiciales de los Patios (Santander). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción sede despachos judiciales de Sahagún (Córdoba). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción segunda torre del palacio de justicia de Valledupar (Cesar). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción sede despachos judiciales de Chocontá (Cundinamarca). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción despachos judiciales del Guamo (Tolima). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Construcción sede juzgados penales de Girardot (Cundinamarca). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Diseño y construcción despachos judiciales de Riohacha (La Guajira). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Diseño y construcción despachos judiciales de Orocué (Casanare). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Diseño y construcción despachos judiciales de Villa del Rosario (Norte de Santander). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Continuación construcción de Albania, Yacopi y Morroa. |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción: Puerto Libertador (Córdoba). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción: Pizarro (Nariño). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción : Mosquera (Nariño) |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales construidas y dotadas, diseños de San Diego, Riofrío, Trinidad, Aguada y Fonseca. |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Mobiliario para las sedes judiciales de Sahagún, Belén de los Andaquies, Morroa, Albania y Yacopí. |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Mobiliario para el Palacio de Justicia de Buga (valle del Cauca). |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Sedes judiciales intervenidas con obras de mantenimiento. |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
|  | Adecuación de comedores comunitarios y salas amigas de la Familia Lactante. |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Infraestructura física
| Avanzar en la ampliación de los servicios de Telecomunicaciones, conectividad internet y conectividad móvil. |  | Conectividad en municipios y despachos judiciales | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Informática
| Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - escáneres, adquisición de servidores, adquisición de UPS, PC, switches. |  | Adquisición de Computadores, escáneres, switches, UPS y servidores. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Informática
| Soporte al Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales – SIGOBius. El cual facilita la comunicación entre: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales y Consejos Seccionales de la Judicatura. |  | Soporte a SIGOBius. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Informática
| Realizar cursos de actualización presencial y virtual para los funcionarios judiciales - Formación en Ética dirigida a funcionarios y empleados de la Rama Judicial |  | Servidores judiciales capacitados en Ética | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Proveer información para actualizar el contenido del link de acceso destinado para transparencia y acceso a la información pública en la página web de la Rama Judicial. |  | Reporte de información para actualizar el link | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidades del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial que producen información que por Ley debe estar publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública a través de los administradores de contenido.
| Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública. |  | Actualización de información contenida en el link https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional, de la página web de la Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Definir los lineamientos y elaborar el protocolo para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios. |  | Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para cargos de empleados del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, consejos seccionales de la judicatura y direcciones seccionales de administración judicial. Número de listas de elegibles para cargos de empleados del Consejo Superior y de los Seccionales de la Judicatura y Direcciones Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial. |  | Conformación de registros de elegibles de la Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para los cargos de empleados de altas cortes. Número de registro de elegibles para cargos de empleados de Altas Cortes. |  | Conformación de registros de elegibles de la Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Administración de la Carrera Judicial
| Coordinar y acompañar las actividades en la implementación de los procesos judiciales digitales |  | Servicio de gestión de procesos judiciales digitales | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Fortalecimiento, modernización y mejoramiento de los servicios de información, ofrecidos a través del portal web de la Rama Judicial, adaptación de las políticas de gobierno en línea, aplicaciones intuitivas de auto atención a los ciudadanos y aplicación móvil. |  | Mejora en los servicios de informacion portal web Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones integral para fortalecer la legitimidad de la Rama Judicial. |  | Estrategia de comunicación diseñada e implementada. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Realizar teleconferencias, programas de television y radio |  | Productos audiovisuales (teleconferencias, programas de televisión y radio) | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Integrar nueva información de las fuentes formales del derecho a los sistemas que las administran, fortaleciendo los procesos metodológicos de análisis y divulgación. |  | Fuentes formales del derecho | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Diseñar e implementar estrategia de apropiación de los códigos de ética. |  | Plan para el fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Prevención del Fraude y la Corrupción | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Centro de Documentación Judicial
| Implementar y mantener un Sistema de Información Integrado del SIGCMA en todas las dependencias de la organización. |  | Software de Gestión Integrado de calidad y ambiental para la Rama Judicial | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
| Presentar Informe anual de Auditoría Interna |  | Informe anual de Auditoría Interna | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Unidad de Auditoría
| Publicar Informe al Congreso |  | Informe al Congreso publicado en la página www.ramajudicial.gov.co | 2020-03-01 | 2020-03-26 | Centro de Documentación Judicial
| Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas |  | Informe de rendición de cuentas publicado en la página www.ramajudicial.gov.co | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Centro de Documentación Judicial
Nota: Las versiones del PAAC de la Rama Judicial 2020 se irán actualizando de acuerdo con la planeación estratégica y operativa de la entidad para la vigencia 2020.