## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | x
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA | 16 de enero 2024
SIGCMA

## Analisis del Conexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó |  | PROCESO | Administración de carrera Judicial
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó
OBJETIVO DEL PROCESO: | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES | No. | AMENAZAS (Factores) | No. | OPORTUNIDADES (Factores)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente | 1 | Reconocimiento a nivel Nacional como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión.
| 2 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de la información generada por la Seccional | 2 | Optimizar las actividades, de conformidad con las políticas públicas fijadas con ocasión de la emergencia sanitaria Covid-19, entre otras.
| 3 |  | 3 | Alianzas estrategicas para el mejoramiento del SIGCMA
| 4 | Reestructuración de la Rama Judicial por el Gobierno Nacional | 4 | Implementación de buenas practicas a fin de agilizar las actividades acorde a los nuevos cambios normativos.
| 5 | Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial
Económicos y Financieros | 6 | Asignación insuficiente de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para gastos de funcionamiento | 5 | Suficiencia de proveedores inscritos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para suplir las necesidades de adquisición de bienes y servicios.
| 7 | Afectacion en la economia incrementa la criminalidad generado por el desempleo ocasionando una mayor demanda y congestión judicial | 6 | Planeación a partir de las necesidades reales.
| 8 | Políticas de austeridad de recursos para elementos de papeleria y oficina frente a la necesidad real.
Sociales y culturales | 9 | Desconocimiento de las funciones de la entidad por parte de los usuarios externos de la Rama Judicial. | 7 | Generar alianzas estratégicas con medios de comunicación regional para ampliar el alcance de la información génerada por la seccional
| 10 | Paros/movilizaciones que Afectan el orden público generando la imposibilidad de ingresar a las sedes ocasionando una mayor demanda judicial y congestión Adiministrativa. | 8 | Alianzas estratégicas ofertadas por el sector académico
Tecnológicos | 11 | Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso (Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado) | 9 | Implementación de modelos de atención al usuario, a traves de medios o herramientas virtuales
| 12 | Accesos de personas o grupos malintencionados y ataques cibernéticos | 10 | Ciclos de capacitación en el uso de las TIC
| 13 | Virus que afecten el funcionamiento de los equipos | 11 | Guías para la publicación de contenidos, recepción de tutelas y habeas corpus, firma electrónica a través de canales electrónicos y en el Portal WEB de la Rama Judicial
| 14 | Fallas en los canales de internet por parte del proveedor del servicio | 12 | Autorización de pagos de depósitos judiciales - Portal WEB Banco Agrario
| 15 | Fallas en las plataformas externas para la gestión de los procesos (LifeSize, CICERO, Banco Agrario, SICOF, SIIF, Colombia Compra Eficiente, Ofice 365)
| 16 | Falta de conectividad o conectividad deficiente. No utilizacion en forma debida por las partes interesadas externas de los canales dispuestos para la recepción de la información.
Legales y reglamentarios | 20 | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable
| 21 | Actualización de las normas técnicas de la ISO | 16 | Plan de Normalización - Levantar la suspensión de los términos judiciales en condiciones de protección de la salud de servidores judiciales, abogados y usuarios de la Rama Judicial.
Ambientales | 17 | No contemplar las modificaciones en materia ambiental de acuerdo con las disposiciones legales nacionales y locales. | 13 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular.
| 18 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 14 | Realización de jornadas de concientización sobre la importancia del carácter imperativo sobre el manejo y disposición de los residuos e inservibles.
| 19 | Ocurrencia de fenómenos naturales (Inundación, sismo, vendavales) que pueden afectar la prestación del servicio | 15 | Con la pandemia del COVID - 19, se han fomentado nuevas estrategias para impartir justicia, que contribuyen a la disminución de los impactos ambientales que genera el desarrollo de éstas actividades en sitio.
Otros | 22 | Emergencia sanitaria Covid-19 | 17 | Protocolos de bioseguridad acceso a sedes de servidores judiciales, contratistas prestación de servicios y judicantes y para el manejo de documentos físicos.
| 23 | Intereses de personas externas que generen corrupción
| 24 | Falla en la prestación de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, telefonía
| 25 | Dificultad de desplazamiento a los Despachos Judiciales por distancias geográficas y accesibilidad a los municipios.
CONTEXTO INTERNO
FACTORES | No. | DEBILIDADES (Factores) | No. | FORTALEZAS (Factores)
Estratégicos (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No articulación del PND y Plan Sectorial con la planeación estratégica del proceso. | 1 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial.
| 2 | Asignacion del Coordinador del SIGCMA, con mutiples funciones. | 2 | Existencia de un Plan Sectorial de Desarrollo que fija objetivos y metas para el direccionamiento estratégico de la entidad y para cada uno de los procesos del SIGCMA.
| 3 | Falta de tiempo para asistir a las capacitaciones y actualizaciones en las herramientas del SIGCMA | 3 | Reconocimiento como una Seccional comprometida e innovadora, que hace parte de los pilotos de implementación de modelos de gestión
| 4 | debilidad de análisis cualitativo de los indicadores que refieren los resultados cuantitativos de las encuestas de satisfacción al usuario, como insumo para determinar las acciones de mejora. | 4 | Presentación oficial de la rendición de cuentas para visibilizar el trabajo desarrollado a través de herramientas tecnológicas
|  |  | 5 | plan de formacion
|  |  | 6 | Conocimiento de los instrumentos de planeación, su articulación y despliegue en todas las seccionales de la Rama Judicial, a nivel central y a nivel seccional.
|  |  | 7 | Planeación y organización de actividades con alternancia en la presencialidad en las sedes y con atención excepcional al público.
|  |  | 8 | Herramientas de medición de satisfacción el cliente - Encuestas para medir cuantitativamente los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos.
|  |  | 9 | Existencia de alianzas estratégicas (Dirección Territorial de Salud, personerías, defensorías, instituciones educativas) que permiten mejorar el acceso de los usuarios al servicio de administración de justicia
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Diferencia entre los recursos solicitados al Nivel Central y los asignados para cubrir las necesidades del distrito judicial y administrativo.
| 6 | Insuficiencia de los recursos destinados para proveer los cargos en la cantidad necesaria que asuman las funciones administrativas, y permitan la dedicación de las actividades judiciales (misional).
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 7 | Falta de personal calificado y cualificado para sintetizar temas de interes público | 10 | Servidores judiciales del distrito adscritos a la red de formadores judiciales
| 8 | Desactualización del manual específico de funciones y competencias laborales para el personal en la Dirección Seccional y el Consejo Seccional | 11 | Existencia de programas de bienestar social que garantizan el desarrollo integral de los servidores Judiciales
| 9 | Insuficiencia en la planta de personal en Consejo Seccional y Dirección Ejecutiva Seccional para ejecutar las diferentes actividades administrativas | 12 | Se cuenta con servidores judiciales con amplio conocimiento y experiencia en las labores que realizan, lo cual garantiza la calidad del servicio
| 10 | Falta de capacitación del personal en la Seccional para el manejo de las plataformas de Colombia Compra Eficiente | 13 | Formación de servidores judiciales en modelos de gestión de calidad.
| 11 | 1. El estado emocional del personal se puede ver afectado. - incremento de la carga laboral. El personal actual no es suficiente para la demanda. 2.que no se haga una distribucion equitativa de tareas, generando sobrecargas en unos empleados mas que en otros. 3. Que en esta epoca (pandemia) no se cuente con el compromiso de los empleados en cuanto al cumplimiento de horarios y el desarrollo de las labores en el tiempo señalado. | 14 | Compromiso del personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional frente a la ejecución de las actividades asignadas
|  |  | 15 | Capacitación de los servidores judiciales en el marco de la normativa vigente
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Falta de política y procedimiento de vinculación de personal en cuanto a tiempos de ingreso y requisitos a cumplir por el personal en el momento de contratación | 16 | Se adoptó la metodología de las Compras Públicas Sostenibles, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
| 13 | Falta fortalecer el esquema de inducción para el ingreso de servidores por primera vez a la Rama Judicial y de reinducción para servidores ya vinculados | 17 | Cumplimiento de las metas de número de procesos mínimo con recaudo y de actualización de procesos en el GCC
|  |  | 18 | Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores documentada en instructivos y guias
Tecnológicos | 14 | Falta capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina. | 19 | Micro-sitio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Seccional
| 15 | Bajo nivel de cobertura de las herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito | 20 | Existencia de un aplicativo de prenomina por el cual se verifican de manera oportuna los pagos de nómina a realizar de manera mensual
| 16 | Inconsistencias del Sistema EKOGUI respecto al pasivo litigioso, que arroja informacion desactualizada. | 21 | Potencializar el uso de herramientas de microsoft office para llevar a cabo las funciones a cargo del Consejo Seccional y la Dirección ejecutiva y Sensibilización del buen uso de la herramientas tecnológicas.
| 17 | Falta de aplicación de políticas de seguridad de la información Acuerdo PSAA14-10279 | 22 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional
| 18 | Falta de herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en la dirección ejecutiva | 23 | Orientación y acompañamiento en el manejo de la plataforma tecnológica RP1 Cloud y Lifesize cloud para el desarrollo de audiencias virtuales y trabajo en casa
| 19 | Capacidad insuficiente de la plataforma SIERJU para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información | 24 | Sistema de informacion, estado de los equipos, conexión de internet, acceso a documentos de forma virtual.SIGOBIUS.
| 20 | Fallas tecnológicas por mantenimiento o renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio | 25 | Se cuenta con un sistema de información (SICONSEC) para administrar y gestionar los procesos a cargo del Consejo Seccional.
| 21 | Capacidad insuficiente de la plataforma SIERJU para el reporte de estadistica que genera bloqueos al momento de registrar información
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 22 | Debilidad en la Aplicación de las Tablas de Retencion Documental.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 23 | Inexistencia de sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial | 26 | Las sedes propias cuentan con condiciones físico espaciales óptimas de funcionamiento para alcanzar el normal desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva y el Consejo Seccional.
| 24 | Falta de espacios fisicos suficientes para organizar los despachos y sedes judiciales.
| 25 | Falta de oferta de inmuebles apropiados que se ajusten a las necesidades de los despachos y sedes judiciales.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 26 | Adquisición de elementos de trabajo insuficientes de acuerdo con la asignación de recursos | 27 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignacion de escaner, diademas, camaras y computadores nuevos
|  |  | 28 | Concientización frente al consumo de elementos de papeleria y oficina
|  |  | 29 | Cumplimiento de los indicadores de austeridad en el gasto.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 27 | Bajo nivel de utilización de cuentas de correo electrónico personales. | 30 | Plan Seccional de comunicación elaborado bajo los lineamientos plan de Comunicación del SIGCMA 2019-2022
| 28 | Alta intermitencia en acceso al SIGOBIUS | 31 | Nuevos canales y medios de comunicación para la prestación del servicio de administración de justicia (correos electrónicos, herramientas de Microsoft 365), que propenden por garantizar el acceso a la información de cualquier parte interesada.
|  |  | 32 | Protocolo para la respuesta de derechos de petición
|  |  | 33 | Divulgación oportuna de los eventos académicos a realizar por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
|  |  | 34 | Optimización de canales o sistema de comunicación institucional, a partir de la implementación de estrategias efectivas de divulgación y el control de calidad de la misma (boletines, pantallas, correos electrónicos, entre otros).
Ambiental | 29 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 35 | Compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.
SIGCMA

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Gestionar ante la Unidad de Informatica el Mejoramiento de la Banda Ancha | 14,15,16 |  | 20 |  | Plan de Acción
Gestionar la absquicision de equipos de computo suficientes para finalizar la renovación de la infraestructura informática | 15 | 9 | 18 | 21 | Plan de Acción
Elaborar un protocolo para establecer las novedades de ingreso y egreso de personal |  |  | 7.8 |  | Plan de acción
Consolidar de manera anual el plan de necesidades de la seccional |  |  | 5.6 |  | Plan de acción
Actualizar el manual específico de funciones y competencias laborales para el personal de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional |  |  | 8 |  | Plan de acción
Solicitar la revisión de plantas de personal del Consejo Seccional y la Dirección Ejecutiva Seccional para evaluar la suficiencia |  |  | 7,9,10 |  | Plan de acción
Capacitar al personal de la Dirección Ejecutiva Seccional, involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manejo de las plataformas de Colombia Compra Eficiente |  |  |  |  | Plan de acción
Fortalecer la presentación de inducción y reinducción para servidores de la Rama Judicial |  |  | 10 |  | Plan de acción
Ampliar la cobertura de herramientas de atención virtual en los municipios del Distrito | 15 | 9 | 18 | 21 | Plan de riesgos
Establecer políticas de seguridad que permitan salvaguardar la información de la entidad | 12.13 |  |  |  | Plan de riesgos
Implementar herramientas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de las labores desarrolladas en los distintos procesos a cargo de la DESAJ |  |  |  |  | Plan de acción
Crear proyecto para la divulgación y publicación de información relevante para los usuarios |  |  | 27.28 | 32,33,34 | Plan de acción
estandarización de las estructuras de funcionamiento y de personal en las Direcciones Seccionales |  |  | 8 |  | Plan de riesgos
capacitación y conocimiento sobre el nuevo aplicativo de nómina |  |  | 14 |  | Plan de riesgos
cobertura herramientas de comunicación para la realización de eventos académicos virtuales (televisores, camaras) |  |  | 15 |  | Plan de riesgos
renovación de equipos servidores que interrumpan la prestación del servicio |  |  | 18 20 |  | Plan de riesgos
actualización de tablas de retención documental |  |  | 22 |  | Plan de riesgos
Implementar sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial de Manizales y Administrativo de Caldas |  |  | 23 |  | Plan de acción
mejoramiento de la infraestructura |  |  | 24.25 | 26 | Plan de riesgos
Adquisición de elementos de trabajo suficientes de acuerdo con la asignación de recursos |  |  | 26 | 27,28,29 | Plan de riesgos
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas |  |  | 29 | 35 | Plan de acción
revision y analisis de los Cambios de normatividad y Lesgislación que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 20.21 | 16 |  |  | Plan de riesgos
Lesgislación y Normatividad que modifique o afecte la prestación del servicio administrativo de la Rama Judicial | 20.21 | 16 |  |  | Plan de riesgos
capacidad de cubrimiento de las necesidades del servicio de tecnología que brinda la mesa de ayuda |  |  | 15 |  | Plan de riesgos
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas - Boletin Informativo | 20 |  | 29 | 35 | Plan de acción
actaulizacion pèrmanete de los Cambios en los lineamientos ambientales | 20 |  | 29 |  | matriz de riesgos
Implementar sistemas de energia renovables en sedes propias del distrito Judicial. | 18 | 14 |  |  | plan de accion
manejo de residuos | 18 | 14 |  |  | matriz de riesgos
protocolos de bioseguridad frente a la Emergencia sanitaria Covid-19 |  | 15 |  |  | matriz de riesgos
Medición cuantitativa y cualitativa de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio |  |  |  | 31,32, 34 | matriz de riesgos
Retroalimentar en las normas del SGC a los integrantes del Comité Seccional SIGCMA |  |  |  | 34 | matriz de riesgos
Elaboración de Normograma y difusiòn de plegable para el usuario externo e interno de la normatividad vigente aplicable, para el desempeñeo de funciones en la seccional | 20 | 16 |  |  | Plan de acción
Ampliar la difusión del proceso de convocatoria e inscripción de personas naturales o juridicas que deseen conformar la lista de auxiliares de la justicia |  |  | 7 |  | Plan de acción
SIGCMA

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VACANTES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Olvido del servidor judicial encargado en la publicación de las vacantes 2. Fallas técnicas en la página web de la Rama Judicial o en la disponibilidad de internet para la publicación de las vacantes 3. Falta de reporte oportuno de las novedades, relacionadas con Carrera Judicial, por parte de los despachos judiciales. | Falta de oportunidad y del control de vacantes | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de oportunidad y control de las vacantes | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | Mayor | 80% | Alto | 1 | Procedimientos del proceso de selección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | N/A | Lider del proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31 | mensual | En Curso
[14 empty] | 2 | Acuerdo PSAA17 10754 de 2017 y PSAA 4856 de 2008 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Sesiones ordinarias del Consejo Seccional (revision de correspondencia) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Elaboracion y revision de formatos para publicacion | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Procedimiento Procesos de Selección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En curso
[14 empty] | 2 | Acuerdo PCSJA17-10643 de 2017 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Acuerdo CSJCHA17-644 del 2017 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Divulgación de los procedimientos del proceso de Administración de la Carrera Judicial a traves de la página web de la Rama Judicial- Web Site del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Mayor | 80%
[23 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
3 | Inconsistencias en traslados | Reputacional | 1.Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. 4. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Posibilidad de afectación a la reputación de la Entidad por Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales y tambien por la indebida evaluacion de los requisitos y factores al emitir el concepto | Ejecución y Administración de Procesos | 12 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad | Menor | 40% | Moderado | 1 | Acuerdo PSAA17 10754 de 2017 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Analisis y verificacion de requisitos en cada una de las solicitudes de traslados, lo cual debe reducir este riesgo | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Formato para solicitudes de traslado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios 6. Dadivas a los funcionarios. 7. Favorecimiento a terceros interesados. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 12 | Baja | 40% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 23.6% | Catastrófico | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016, por medio de judinotas. 2. Rendición de cuentas, Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Catastrófico | 100%
[14 empty] | 3 | La Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Catastrófico | 100%
[14 empty] | 4 | Rendicion de cuentas | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Catastrófico | 100%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Catastrófico | 100%
5 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Sanitarias (Pandemia) 5.Emergencias Ambientales 6. Cierre de Vías | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Programa de Prevención por parte de la ARL 3. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Plan de Gestión Ambiental, Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental 2. sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
7 | Inexactitud en la Calificación de Servicios de Funcionarios y Empleados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Inadecuada revisión, validación y diligenciamiento de los formularios sobre estadísticas judiciales (movimiento y trámite de procesos). 2.Falta de oportunidad en el suministro de información sobre el factor calidad. 3.Desconocimiento del procedimiento de calificación de servicios. 4.Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización. 5.Alto volumen de carga laboral | Presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a la presentación de datos o estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Ejecución y Administración de Procesos | 120 | Media | 60% | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión permanente de los datos estadísticos, | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Baja | 30% | Baja | 32.4% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | 1. Seguimiento trimestral a estadisticas SIERJU- 2. Seguimiento en base de datos para factor calidad- 3. Seguimiento a insumos de calificacion | Lider del proceso | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | En Curso
[14 empty] | 2 | Cronogramas establecidos y fechas estipuladas para el envio oportuno de la información solicitada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Divulgación de los procedimientos del proceso de Administración de la Carrera Judicial a traves de la página web de la Rama Judicial- Web Site del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Asignación de cargos de descongestión para apoyar en los procesos y actividades relacionadas con el proceso de Administración de la Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Redistribución de las funciones asignados al personal de la unidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | #REF!
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
Pérdida Reputacional

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VACANTES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Olvido del servidor judicial encargado en la publicación de las vacantes 2. Fallas técnicas en la página web de la Rama Judicial o en la disponibilidad de internet para la publicación de las vacantes 3. Falta de reporte oportuno de las novedades, relacionadas con Carrera Judicial, por parte de los despachos judiciales. | Falta de oportunidad y del control de vacantes | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de oportunidad y control de las vacantes | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | N/A |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conlleven a que se materialice el riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores.
3 | Inconsistencias en traslados | Reputacional | 1.Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. 4. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Posibilidad de afectación a la reputación de la Entidad por Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales y tambien por la indebida evaluacion de los requisitos y factores al emitir el concepto | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Analisis y verificacion de requisitos en cada una de las solicitudes de traslados, lo cual debe reducir este riesgo |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios 6. Dadivas a los funcionarios. 7. Favorecimiento a terceros interesados. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Evitar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016, por medio de judinotas. 2. Rendición de cuentas, Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad | X | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
5 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Sanitarias (Pandemia) 5.Emergencias Ambientales 6. Cierre de Vías | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Programa de Prevención por parte de la ARL 3. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | X | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental 2. sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | X | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
6 | Inexactitud en la Calificación de Servicios de Funcionarios y Empleados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Inadecuada revisión, validación y diligenciamiento de los formularios sobre estadísticas judiciales (movimiento y trámite de procesos). 2.Falta de oportunidad en el suministro de información sobre el factor calidad. 3.Desconocimiento del procedimiento de calificación de servicios. 4.Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización. 5.Alto volumen de carga laboral | Presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a la presentación de datos o estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Seguimiento trimestral a estadisticas SIERJU- 2. Seguimiento en base de datos para factor calidad- 3. Seguimiento a insumos de calificacion |  | X | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VACANTES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Olvido del servidor judicial encargado en la publicación de las vacantes 2. Fallas técnicas en la página web de la Rama Judicial o en la disponibilidad de internet para la publicación de las vacantes 3. Falta de reporte oportuno de las novedades, relacionadas con Carrera Judicial, por parte de los despachos judiciales. | Falta de oportunidad y del control de vacantes | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de oportunidad y control de las vacantes | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | N/A |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. | X | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
3 | Inconsistencias en traslados | Reputacional | 1.Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. 4. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Posibilidad de afectación a la reputación de la Entidad por Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales y tambien por la indebida evaluacion de los requisitos y factores al emitir el concepto | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Analisis y verificacion de requisitos en cada una de las solicitudes de traslados, lo cual debe reducir este riesgo |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios 6. Dadivas a los funcionarios. 7. Favorecimiento a terceros interesados. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Evitar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016, por medio de judinotas. 2. Rendición de cuentas, Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
5 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Sanitarias (Pandemia) 5.Emergencias Ambientales 6. Cierre de Vías | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Programa de Prevención por parte de la ARL 3. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | X | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental 2. sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | X | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
7 | Inexactitud en la Calificación de Servicios de Funcionarios y Empleados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Inadecuada revisión, validación y diligenciamiento de los formularios sobre estadísticas judiciales (movimiento y trámite de procesos). 2.Falta de oportunidad en el suministro de información sobre el factor calidad. 3.Desconocimiento del procedimiento de calificación de servicios. 4.Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización. 5.Alto volumen de carga laboral | Presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a la presentación de datos o estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Seguimiento trimestral a estadisticas SIERJU- 2. Seguimiento en base de datos para factor calidad- 3. Seguimiento a insumos de calificacion |  | X | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Durante el Segundo trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VACANTES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Olvido del servidor judicial encargado en la publicación de las vacantes 2. Fallas técnicas en la página web de la Rama Judicial o en la disponibilidad de internet para la publicación de las vacantes 3. Falta de reporte oportuno de las novedades, relacionadas con Carrera Judicial, por parte de los despachos judiciales. | Falta de oportunidad y del control de vacantes | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de oportunidad y control de las vacantes | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | N/A |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. | X | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Durante el segundo trimestre no existieron factores que conlleven a que se materialice el riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores.
3 | Inconsistencias en traslados | Reputacional | 1.Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. 4. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Posibilidad de afectación a la reputación de la Entidad por Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales y tambien por la indebida evaluacion de los requisitos y factores al emitir el concepto | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Analisis y verificacion de requisitos en cada una de las solicitudes de traslados, lo cual debe reducir este riesgo |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios 6. Dadivas a los funcionarios. 7. Favorecimiento a terceros interesados. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Evitar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016, por medio de judinotas. 2. Rendición de cuentas, Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad | X |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
5 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Sanitarias (Pandemia) 5.Emergencias Ambientales 6. Cierre de Vías | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Programa de Prevención por parte de la ARL 3. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | X | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental 2. sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | X | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
7 | Inexactitud en la Calificación de Servicios de Funcionarios y Empleados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Inadecuada revisión, validación y diligenciamiento de los formularios sobre estadísticas judiciales (movimiento y trámite de procesos). 2.Falta de oportunidad en el suministro de información sobre el factor calidad. 3.Desconocimiento del procedimiento de calificación de servicios. 4.Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización. 5.Alto volumen de carga laboral | Presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a la presentación de datos o estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Seguimiento trimestral a estadisticas SIERJU- 2. Seguimiento en base de datos para factor calidad- 3. Seguimiento a insumos de calificacion |  | X | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Durante el Tercer trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de la Carrera Judicial
Objetivo: |  |  | Atraer, seleccionar y retener, en igualdad de condiciones, evaluando el mérito a los servidores más idóneos para contribuir en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia, dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | DESACTUALIZACIÓN DE LAS VACANTES | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Olvido del servidor judicial encargado en la publicación de las vacantes 2. Fallas técnicas en la página web de la Rama Judicial o en la disponibilidad de internet para la publicación de las vacantes 3. Falta de reporte oportuno de las novedades, relacionadas con Carrera Judicial, por parte de los despachos judiciales. | Falta de oportunidad y del control de vacantes | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por falta de oportunidad y control de las vacantes | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | N/A |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
2 | Error calificación en los procesos de selección de carrera judicial. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 2.Desconocimiento de la asignación de puntajes el proceso de selección de cargos de carrera judicial.3.Solicitar a los servidores judiciales y a la Coordinacion Administrativa el envio de las novedades administrativas presentadas. 3.Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de selección 5.Alto volumen de carga laboral 6. Demora y inexactitud de los insumos suministrados por el nivel central | Carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas por la carencia de una herramienta o mecanismo de seguimiento y control adecuado para minimizar el error | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Realizar el análisis, validación y evaluación de la información enviada por el contratista y nivel central, utilizando los mecanismos diseñados por la seccional para realizar el respectivo seguimiento al proceso. 2.verificación y revisión a los actos administrativos que se proyecten relacionados con este procedimiento con el fin de evitar errores. |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
3 | Inconsistencias en traslados | Reputacional | 1.Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales 2.Insuficiente planta de personal para adelantar los procesos y actividades relacionadas con los procesos de administración de la carrera judicial. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. 4. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales. Indebida evaluación de los requisitos y factores que justifican emitir concepto favorable o desfavorable para las solicitudes de traslados presentadas por funcionarios y empleados. | Posibilidad de afectación a la reputación de la Entidad por Información imprecisa presentada por los nominadores, servidores judiciales que solicitan los traslados, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales y tambien por la indebida evaluacion de los requisitos y factores al emitir el concepto | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Analisis y verificacion de requisitos en cada una de las solicitudes de traslados, lo cual debe reducir este riesgo | X |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
4 | Corrupción | Reputacional(Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios 6. Dadivas a los funcionarios. 7. Favorecimiento a terceros interesados. | Carencia de transparencia, etica y valores de los servidores judiciales. | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Baja | Catastrófico | Extremo | Baja | Catastrófico | Extremo | Evitar | 1. Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016, por medio de judinotas. 2. Rendición de cuentas, Auditorias Internas de control interno y de calidad, auditorias externas de calidad | X | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
5 | Riesgo Publico | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Emergencias Sanitarias (Pandemia) 5.Emergencias Ambientales 6. Cierre de Vías | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Muy Alta | Moderado | Alto | Media | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa 2. Programa de Prevención por parte de la ARL 3. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | X | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1.Falta de apropiación del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 2.Baja participación de los servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas ambientales enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Reducir(mitigar) | 1. Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental 2. sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
7 | Inexactitud en la Calificación de Servicios de Funcionarios y Empleados | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Inadecuada revisión, validación y diligenciamiento de los formularios sobre estadísticas judiciales (movimiento y trámite de procesos). 2.Falta de oportunidad en el suministro de información sobre el factor calidad. 3.Desconocimiento del procedimiento de calificación de servicios. 4.Insuficiencia de personal capacitado para atender las funciones administrativas y judiciales de la organización. 5.Alto volumen de carga laboral | Presentación de datos y estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Posibilidad de incumplimiento de metas establecidas debido a la presentación de datos o estimaciones equivocadas o incompletas relacionadas respecto a la calificación de servicios de funcionarios y empleados | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Evitar | 1. Seguimiento trimestral a estadisticas SIERJU- 2. Seguimiento en base de datos para factor calidad- 3. Seguimiento a insumos de calificacion |  | X | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Durante el cuarto trimestre no existieron factores que conllevaran a la materialización del riesgo
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0