## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Apoyo | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOPORTE
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO | X
FECHA | 14 de Julio 2023
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | Juzgados de Ejecución y Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer, orientar e implementar la planeación estratégica de la Especialidad Civil Municipal de Ejecución de Manizales, con la implantación de la política y los objetivos de calidad que dan forma a una plataforma estratégica sólida y dirigida al logro satisfactorio de programas, planes y desarrollos que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas, además de garantizar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Falta de visibilidad institucional, en relación con la gestión y disponibilidad de los servicios implementados por la Oficina y los Juzgados de Ejecución | 1 | Divulgar y socializar con los usuarios externos la plataforma desarrollada para gestionar los tramites de los proceso a cargo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución.
| 2 | Reestructuración de la Rama Judicial o del régimen de Carrera Judicial. | 2 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
| 3 | Cambio de Normatividad y Regulaciones Expedidas por el Gobierno Nacional o el Congreso de la Republica que afecten la administración de Justicia. | 3 | Ley 2213 de 2022 por la cual se establece la vigencia permananente del Decreto 806 de 2020 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
| 4 | Cualquier directriz de Nivel Central que afecte o modifique el funcionamiento de la Oficina y los Juzgados de Ejecución | 4 | Incremento del presupuesto asignado a la Rama Judicial en proyectos de inversión que permita aumentar las capacitaciones por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Coordinación Nacional del SIGCMA. Aumentando en el número de juzgados y servidores judiciales para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | La afectación en la economía (inflación, pandemia, desempleo y otros) que ocasionen incumplimientos en el pago de las obligaciones lo que genera un aumento en las demandas ejecutivas y congestión de la justicia.
| 6 | Reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial que implique reducción de los recursos asignados a la capacitación a los servidores judiciales.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 7 | Interrupción del servicio público de Administrar Justicia por razones de orden público, manifestaciones y paros judiciales, pandemias y sus variantes. | 5 | Nuevas herramientas y canales de la información y la comunicación para fortalecer la relación ciudadanía - Oficina de Ejecución
| 8 | Aumento de la demanda de Justicia a causa de la problemática social | 6 | Fortalecimiento de los modelos de atención al usuario, a través de medios o herramientas virtuales
| 9 | Afectaciones a la infraestructura física de las sedes Judiciales | 7 | Incremento de la credibilidad y confianza en la administración de justicia al implementar y certificar sus Sistemas de Gestión.
| 10 | Inconformismo por parte de la comunidad con la intermitencia y demora en la prestación del servicio. | 8 | Mayor difusión, transparencia y seguridad en el tramite de las diligencias de Remate.
| 11 | Desconocimiento de los canales de comunicación por parte de la comunidad en general. Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en la totalidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 9 | Implementacion de un software de gestión que permita modernizar y facilitar el tramite judicial.
Tecnológicos (desarrollo digital, avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 12 | Perdida o hackeo de información derivada de ataques cibernéticos | 10 | Implementación de servicios en línea, apuntando a la transparencia y acceso de la información.
| 13 | Indisponibilidad y/o colapso de la infraestructura tecnológica | 11 | Disponibilidad de innovaciones tecnológicas para el desarrollo del expediente Digital y otras herramientas.
| 14 | Afectación de la prestación del servicio de conectividad | 12 | Actualización del marco normativo. Marco regulatorio del MINTICS, para la gobernanza, gobernabilidad y transformación digital
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulación ) | 23 | Normas expedidas que afecten el desarrollo de las etapas propias de los procesos
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 21 | Fenómenos naturales (Inundación, quema de bosques, sismo, vendavales, epidemias y plagas)
| 22 | Aumento de los impactos ambientales negativos por pandemias
CONTEXTO INTERNO
FACTORES TEMÁTICOS | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS (Factores específicos)
Estratégicos :(direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | No realización oportuna del plan de acción, matriz de riesgos y demás documentos del SIGCMA, con su seguimiento correspondiente en los periodos establecidos, conforme a los lineamientos emitidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | 1 | Contar con el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial
| 2 | Desconocimiento en la articulación de la planeación del despacho y la Oficina con el Plan Sectorial de Desarrollo. | 2 | Contar con la Norma Técnica de Calidad Actualizada NTC 6256 y GTC 286 2021
| 3 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque pensamiento basado en riesgos. | 3 | Existencia del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial (PETD)
| 4 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de los líderes de proceso. | 4 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
|  |  | 5 | Modelos de gestión que pueden replicarse en otras seccionales al interior de la Rama Judicial.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 5 | Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades judiciales. | 6 | Desarrollos tecnológicos a cero costo.
|  |  | 7 | Aprovechamiento de licencias de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial.
|  |  | 8 | Optimización del correo electrónico como medio de notificación en procesos y tutelas.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 6 | No contar con el recurso humano suficiente y necesario para responder a la demanda de Justicia | 9 | Planta de personal conformada por personal de carrera judicial, de alto nivel profesional y capacitado para llevar a cabo las funciones asignadas.
| 7 | Extensión en los horarios laborales de trabajo en casa y presencial, que afecta el bienestar físico, mental y emocional en los servidores judiciales y su entorno familiar | 10 | Talento humano competente y comprometido
| 8 | Debilidad en los procesos de inducción y reinducción de los servidores judiciales | 11 | El desarrollo de competencia a través de procesos de sensibilización, capacitación y formación en modelo de gestión para el desarrollo de competencias de los servidores judiciales.
| 9 | Debilidad en el desarrollo de competencias propias para el desarrollo de las actividades asignadas | 12 | Gestión del talento humano de acuerdo a las habilidades, conocimientos y experiencia
| 10 | Falta de conocimiento en el modelo de gestión de calidad
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interés
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 12 | Falta de tiempo para acceder a la formación de alto interés, tales como: Sensibilizaciones, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, entre otros | 13 | Gestión del conocimiento generada por las experiencias de los servidores, documentadas en Manuales, Protocolos e Instructivos.
| 13 | El numero de solicitudes que llegan diariamente no permite atender tramites oficiosos de los despachos (desistimiento tácito) | 14 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, celular, extensiones telefónicas, plataforma digital.
Tecnológicos | 14 | Debilidad de la plataforma tecnológica a nivel nacional de software y hardware en las sedes judiciales | 15 | Micrositio de la Rama Judicial para la divulgación de la información generada por la Oficina y los Juzgados de Ejecución.
| 15 | Falta de apropiación y aplicación del conocimiento de los avances tecnológicos | 16 | Plataforma Digital como instrumento de difusión y gestión de la información (Dirección Estratégica)
| 16 | Fallas de conectividad para la realización de las actividades propias de los procesos. | 17 | Plataforma tecnológica desarrollada de acuerdo a las necesidades identificadas en la Oficina y los Juzgados.
| 17 | Falta de comunicación asertiva entre los diferentes actores para la articulación de nuevos proyectos tecnológicos del nivel central | 18 | Creación de herramientas tecnológicas que garantizan la atención virtual de los usuarios en la Seccional.
| 18 | Falta de establecimiento de políticas de seguridad de la información | 19 | Implementación del software del expediente digital que garantiza el acceso a los procesos judiciales en tiempo real, para la gestión interna (Oficina y juzgados) y gestión externa (usuarios)
|  |  | 20 | Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 19 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) | 21 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 20 | Desactualización del Manual de funciones | 22 | Implementación de Procedimientos, protocolos e instructivos con los cambios generados durante la pandemia
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 21 | Falta de modernización y mantenimiento del mobiliario con que cuenta la Rama Judicial | 23 | Infraestructura física adecuada que garantiza el funcionamiento optimo de la Oficina y los Juzgados de Ejecución
|  |  | 24 | Uso adecuado de los elementos de trabajo
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 22 | Deficiencia de algunos insumos de oficina a causa de la implementación de medidas de austeridad. | 25 | Equipos de computo y elementos de oficina adecuados para el trabajo en casa y/o en las sedes judiciales (asignación de escáner, diademas, cámaras y computadores nuevos)
|  |  | 26 | Concientización frente al consumo de elementos de papelería y oficina
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) |  |  | 27 | Implementación de estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de la atención al usuario
|  |  | 28 | Uso adecuado del micrositio asignado al Consejo Seccional de la Judicatura
|  |  | 29 | Uso adecuado de los correos electrónicos
|  |  | 30 | Fortalecimiento para el tratamiento de PQRS
AMBIENTALES: | 23 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 31 | Disminución en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
| 24 | Debilidades en la separación adecuada de residuos en la fuente | 32 | Participación de los espacios de sensibilización ambiental, como el Día SIGCMA
| 25 | Desconocimiento por parte de los servidores judiciales de las acciones necesarias para actuar ante una emergencia ambiental | 33 | Mantener la certificación operaciones inseguras: Sellos de bioseguridad huella de confianza
| 26 | Falta de socialización y sensibilización de las políticas ambientales de la entidad | 34 | Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2021
|  |  | 35 | Implementación de buenas practicas tendientes a la protección del medio ambiente
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relación 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Implementar, mejorar y mantener un modelo de atención integral al usuario que garantice la divulgación, publicación y gestión de la información. | 1, 11 | 1, 5 |  |  | Plan de acción (Mejoras o proyectos.
Socializar, retroalimentar y construir con los usuarios herramientas tecnológicas y de apoyo para el funcionamiento de los Juzgados y la Oficina. | 1, 11 |  | 9 |  | Plan de acción (Mejoras o proyectos.
Mantener actualizada la documentación interna referente a Manuales de funciones y competencias laborales; Manual de Procesos y Procedimientos; Protocolos de la Oficina y los Juzgados de Ejecución para facilitar transiciones o cambios de personal. | 2, 3, 4 |  | 20 | 13 | Plan de acción
Actualizar permanentemente el marco normativo en los Despachos Judiciales y en la Oficina de Ejecución | 2, 3, 4 |  |  |  | Plan de acción
Fortalecer y actualizar las herramientas tecnológicas según las necesidades de funcionamiento, con módulos integrados que permitan optimizar las labores desempeñadas por los servidores judiciales | 1 | 5 | 14 | 19 | Plan de acción
Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con las ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2021 y Guía Técnica de la Rama Judicial en la Oficina y en los Juzgados de Ejecución. | 1, 2 |  | 1, 10 |  | Plan de acción
Establecer políticas de seguridad que permitan salvaguardar la información de los Juzgados y la Oficina. | 12 |  | 14, 18 | 15, 19 | Plan de acción
Socializar las políticas ambientales de la entidad y sensibilizar acerca de las mismas, fomentando la participación en los diferentes programas. | 22 | 23-26 | 23, 24, 25, 26 | 26, 31, 32, 35 | Plan de acción
Fomentar la participación de los servidores judiciales en las capacitaciones brindadas por la EJRLB | 3, 4 | 4 | 8, 9 |  | Plan de acción
Implementar controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción. |  | 7, 8, 10 |  |  | Matriz de riesgos
Potenciar las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento y apropiación del SGC, en los líderes de proceso y demás servidores judiciales. |  |  | 2, 4 |  | Plan de acción
Fortalecer las capacitaciones de los servidores judiciales en las herramientas tecnológicas implementadas en los Juzgados y la oficina, además de Microsoft Office 365 y aplicativos de la Rama Judicial. | 1 |  | 8, 9, 11, 12, 15 |  | Plan de acción | gc
Solicitar apoyo y seguimiento a las condiciones y riesgos laborales por parte de la ARL así como promover la participación de los servidores judiciales en los programas de bienestar y competencias. |  |  | 7, 9, 12 |  | Plan de acción
Solicitar apoyo al CENDOJ, para realización de capacitaciones en tablas de retención documental (TRD) y así mismo dar uso a memorias de capacitaciones anteriores. |  |  | 19 |  | Plan de acción
Medición de los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos de la administración de justicia en relación a la prestación del servicio | 1 |  | 5, 6 |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, según la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a través de acciones o proyectos que se incluyen en el plan de acción ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estratégicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debilidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc.) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte
Objetivo: |  |  | Contribuir a la sistematización, actualización y soporte de las herramientas tecnológicas que se manejan en los Juzgados y la Oficina de Ejecución
Alcance: |  |  | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Pérdida de la información de la Oficina. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres. 2. Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. 3. No realizar las copias de seguridad. 5. Daños o desastres que ocasionan la pérdida de información del sistema. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte | Perdida o extravío de la información. | Fallas Tecnológicas | 229 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Realización diaria del Backup de la información de la Oficina (bases de datos del sistema) 2. Plan de Contigencia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 35% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | 1. Politicas de seguridad de la información de la Rama Judicial .Acuerdo PSAA14-10279: "Políticas y procedimientos de seguridad de la información para la Rama" | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | 1. Realización diaria del Backup de la información de la Oficina (bases de datos del sistema | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | 1. Realización diaria del Backup de la información de la Oficina (bases de datos del sistema | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[23 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
2 | Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar los aplicativos de la oficina y juzgados de ejecución civil municipal | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), de los valores y principios propios de la entidad y del Código de Etica y Buen Gobierno. 2. Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular 3. Uso indebido de los accesos y permisos. 4. Falta de seguridad en las bases de datos 5. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Carencia en transparencia, etica y valores . | Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio personal o para beneficiar a un tercero. | Fraude Interno | 229 | Media | 60% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad, del Código de Etica de Buen Gobierno. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (Compartir) | Implementar controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción. | Profesional Universitario G20- Asitente Administrativo | 2023-07-01 | 2023-12-19 | Implementar una Acción de Gestión para socializar con los servidores judiciales de los Juzgados y la Oficina de Ejecución los aspectos mas relevantes del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2016, Ley 1712 de 2014 - Transparencia, Acuerdo PCSJA21-11760 Plan Anticorrupción Rama Judicial, Código de Ética y Buen Gobierno, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011. Eston el fin de generar sensibilización frente a los temas relacionados con el riego de corrupción; teniendo en cuenta los cambio de personal. | En Curso
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | 1. Politicas de seguridad de la información de la Rama Judicial .Acuerdo PSAA14-10279: "Políticas y procedimientos de seguridad de la información para la Rama" | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Falla del sistema | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Concurrencia de usuarios en la red del Palacio (Congestión) generando Denegación del Servicio en el sistema (DoS). 2. Caída de la red del Palacio 3. Errores en aplicativo institucional. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido quelos sistemas no funcionen correctamente | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 229 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Solicitar al área de sitemas un servidor para la Oficina | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Media | 51% | Menor | 40% | Menor | 32% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Comunicación con el área de sistemas para reportar los errores del sistema. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Sin documentar | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Menor | 28%
[14 empty] | 3 | Comunicación con el área de sistemas para reportar los errores del sistema. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Sin documentar | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Menor | 28%
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
4 | Daños en la infraestructura tecnológica institucional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla de equipos por sobretensión de la planta eléctrica. 2. Desastres naturales | Fallos ocasionados por situaciones externas | Avería de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. | Fallas Tecnológicas | 229 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10% | Menor | 40% | Moderado | 1 | 1. Base de datos local alterna con la información del proceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Media | 46.5% | Menor | 40% | Menor | 34% | Moderado | Evitar
[14 empty] | 2 | Comunicación con el área de sistemas para reportar los daños. | Impacto | Correctivo | Manual | 30% | Sin documentar | Continua | Con Registro |  | Media | 60% |  |  | Menor | 28%
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
5 | Rezago tecnológico | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia de personal capacitado para construcción e implementación de sistemas de información. 2. Falta de planeación para el diseño de herramientas de gestión. 3. Ausencia de indicadores e información para la planeación tecnológica. 4. Ausencia de herramientas de gestión que permitan dar trazabilidad a los tramites surtidos en los procesos | Falta de conocimiento, capacitación y actualización en el uso de herramientas tecnologicas. | Infraestructura tecnológica obsoleta. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | Menor | 40% | Bajo | 1 | 1. Personal idóneo y capacitado. 2. Manual de funciones y Competencias laborales. 3. Protocolos documentas, Instructivos y Manuales de uso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | 1. Personal idóneo y capacitado. 2. Desarrollo y ejecución de proyectos tecnológicos. 3. Monitoreo constante por parte de la dirección de la Oficina en la actualización y mejora de los aplicativos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | 1. Plataforma tecnológica integrada con el aplicativo institucional que dan trazabilidad de las actuaciones realizadas en la Oficina 2. Monitoreo constante por parte de la dirección de la Oficina en la actualización y mejora de los aplicativos. | 1. Plataforma tecnológica integrada con el aplicativo institucional que dan trazabilidad de las actuaciones realizadas en la Oficina 2. Monitoreo constante por parte de la dirección de la Oficina en la actualización y mejora de los aplicativos. | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | FALSE | Muy Baja | 11% |  |  | FALSE | FALSE
[14 empty] | 4 | 1. Plataforma tecnológica integrada con el aplicativo institucional que dan trazabilidad de las actuaciones realizadas en la Oficina. (para uso interno y externo) 2. Monitoreo constante por parte de la dirección de la Oficina en la actualización y mejora de los aplicativos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[16 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental |  | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | 21 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% | Muy Baja | 11.4% | Menor | 40% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 7% | Muy Baja | 13% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 11% |  |  | Menor | 40%
Note on H10: Días Hábiles
Note on H15: Días Hábiles
Note on H20: Alejandro Bolaños Quintero: Días Hábiles
Note on H25: Días Hábiles
Note on H30: # de Personas del Proceso
Note on H35: Total personas OECM y Juzgados riesgo transversal

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Mapa Final (2) (hidden)
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Administración de Justicia
Objetivo: |  |  | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
Alcance: |  |  | Despachos Judiciales
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Vencimiento de Términos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación de modelos operativos de preparación de audiencias (MOPA's) y guías de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Incremento de solicitudes vía correo electrónico, reparto de demandas y solicitudes judiciales.. 4.Demora en la entrega del reparto por parte del centro de sevicios 5.Afectación del orden público, genera mayor demanda y congestión de la justicia. | Actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a las actuaciones procesales después del vencimiento de los términos legales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 3000 | Alta | 80% | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas | Mayor | 80% | Alto | 1 | Archivo de control y seguimiento de vencimientos de términos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% | Media | 44% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Asignación de personal por descongestión y/o adecuados lineamientos de planeación y redistribución de funciones asignadas al personal del despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Archivo reporte de solicitudes allegadas al despacho judicial y el control respectivo para el cumplimiento de los términos procesales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Archivo de control diario del seguimiento de la entrega del expediente al despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Herramientas tecnologicas adoptadas por la entidad para lograr cumplir todas las actividades planificadas por medio del trabajo en Casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Media | 44% |  |  | Mayor | 80%
2 | Suspensión o no realización de las Audiencias Programadas | Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | 1.Falta de herramientas tecnológicas que permitan el buen desarrollo de la audiencia (Sistema de Grabación, Software, Hardware, microfonos, diademas entre otros) 2.Programación de audiencias sin tener en cuenta tiempos de duración para su realización. 3.Falta de comunicación oportuna o errores en la notificación a las partes interesadas externas 4.Carencia de internet y conectividad adecuada para los equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias. 5.Desactualización de la información suministrada por el usuario para la debida citación. | Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Posibilidad de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido al Incumplimiento en la realización de las audiencias programadas | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 6000 | Muy Alta | 100% | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas | Mayor | 80% | Alto | 1 | Revisión diaria del procedimiento de verificación de los equipos antes de iniciar las audiencias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Planear con antelación y programar la audiencias según la complejidad de la audiencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Revisión periódica de las comunicaciones por parte del centro de servicio ante de ser enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Soporte periódico del área tecnólogica | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Actualización de datos cuando se registre las solicitudes por parte del usuario en el centro de servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
3 | Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas para el cumplimiento de los términos legales. | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Imprecisión al establecer lineamientos de planeaciòn para el desarrollo de las tareas propias del despacho. 2.Deficiencia en las competencias necesarias del personal del despacho. 3.Insuficiencia de equipos y soporte tecnológicos para el trabajo presencial y virtual. 4.Complejidad de los procesos judiciales. 5.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido al alto de volumen de trámites procesales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimiento periódico al Plan de Acción y Planeador establecido por el despacho judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Revisión y seguimientos periódicos por parte del Juez y fortalecimiento de las competencias por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Asistencia y soporte tecnólogico e utilización de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Unificar procesos del mismo tipo para reducir el tiempo de las diligencias judiciales y agilizar el acceso a la justicia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Asignación de personal por descongestión y/o adecuados lineamientos de planeación y redistribución de funciones asignadas al personal del despacho | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
4 | Inexactitud en el registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB y SIERJU-BI 2.Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. 3.Fallas en la funcionalidad de los aplicativos 4.Incremento de solicitudes por la alta demanda judiciales 5.Inadecuado control de verificación del registro de la información | Inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al inadecuado registro de la gestion de los procesos misionales y actuaciones administrativa | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimientos de control periódicos para el registro de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Asignación de personal por descongestión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Reportar periódicamente los incidentes de fallas técnicas de los aplicativos utilizados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Cambios en la planeación y redistribución de funciones asignadas al personal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Revisión y validación de la información por parte de la Secretaría , Consejo Seccional, las Unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico y de Administración de la Carrera Judicial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
5 | Inconsistencias en el reparto | Incumplimiento de las metas establecidas | 1.Falta de planeacion y organizacion en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volúmen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se recepcionan. 3.Inconsistencias entre el órden establecido por el administrador del sistema y el órden previsto en los Acuerdos que norman el reparto. 4. No realizar el reparto de las demandas y/o acciones Constitucionales entre los Despachos competentes, dentro del término establecido. 5. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de reparto | Ejecución y Administración de Procesos | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Establecimiento de lineamientos y politicas claras de planeación y revisión del procedimiento establecido del proceso de reparto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Asignación de personal por descongestión y/o adecuados lineamientos de planeación y redistribución de funciones asignadas al personal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Revisión periódica del administrador del sistema cumpla lo previsto en el Acuerdo que regula el órden de los Despachos para el reparto. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Revisión periódica de las compensaciones de reparto correspondientes y del reparto de las demandas y/o acciones Constitucionales entre los Despachos competentes, dentro del término establecido. . | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Revisión permanente de los datos consignados en el acta de reparto para confirmar que coincidan con el expediente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
6 | Error en las notificaciones judiicales | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada. 2. Falta de informaciòn pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes). 3. Falta de recursos, medios electrònicos y tecnològicos para el cumplimiento de la actividad. 4.Carencia de vinculaciòn de las partes y terceros que genera nulidades, demoras en el proceso. | Inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido a la inadecuada comunicación de las notificaciones judiciales | Ejecución y Administración de Procesos | 10000 | Muy Alta | 100% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Alto | 1 | Seguimientos de control periódicas de las notificaciones judiciales enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Revisión permanente de recepción de correos electrónicos por Secretaría y actualización de datos de las partes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Implementación de las herramientas tecnólogicas adoptadas por la Rama Judicial para el desarrollo de las actividades | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Sin documentar | Continua | Sin Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Verificación de recepción de correos electrónicos por Secretaría, | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Seguimientos de control periódicas de las notificaciones judiciales enviadas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
7 | Pérdida de documentos | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falta de implementación del expediente electrónico en todas las dependencias y juzgados 2.Falta de software institucional para el control en el archivo de documentos tanto físicos como virtuales. 3.Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD) 4.Volumen excesivo de ingreso de expedientes para el personal asignado, generando demoras en la organización de los expediente 5. Carencia de organización documental | Extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Posibilidad de la afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido al extravío de documentos temporal o definitivo de los procesos judiciales | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Directrices del expediente electrónico y cobertura de implementación a todas las dependencias y juzgados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Aplicativos de seguimiento y control diseñados en las diferentes instancias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Divulgación de los acuerdos establecidos en Tablas de Retención Documental y capacitaciones virtuales realizadas por el Cendoj | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Archivo de control de ingreso de los expedientes judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Registro de las soliciitudes judiciales allegadas al despacho en el archivo de radicación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
8 | Corrupción | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016) y de los valores y principios propios de la entidad. 2. Desconocimiento del Código de Etica y Buen Gobierno. 3.Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad 4.Deficiencia del control y seguimiento de la gestión ejercida por los servidores judiciales. 5.Obtención de beneficios propios | Carencia en transparencia, etica y valores . | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | 10000 | Muy Alta | 100% | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | Mayor | 80% | Alto | 1 | Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 59% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Evitar
[14 empty] | 2 | Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 3 | Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 4 | Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Mayor | 80%
[14 empty] | 5 | Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Alta | 65% |  |  | Mayor | 80%
9 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paro por sindicato 2. Huelgas, protestas ciudadana 3. Disturbios o hechos violentos 4.Pandemia 5.Emergencias Ambientales | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Implementación de herramientas tecnológicas propias de la entidad para el trabajo en casa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% | Media | 55% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Políticas y directrices claras aplicadas para evacuar y proteger a los servidores judiciales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Programa de Prevención por parte de la ARL | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo ambiental asociado por parte de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 45% | Media | 55% |  |  | Moderado | 60%
10 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | Desconocimiento de los lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | 120 | Media | 60% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Divulgación de programas, guías y procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, además del acompañamiento y/o seguimiento a implementación del Acuerdo PSAA14-10160 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 34.2% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir(mitigar)
[14 empty] | 2 | Listas de asistencia de las actividades de formación virtual y Autodiagnóstico inicial de estado de la Gestión Ambiental en las diferentes sedes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 3 | Consolidación de la información de los servidores judiciales por medio del Directorio del SIGCMA | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 39% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 4 | Listas de asistencia de las sensibilización y capacitaciones charlas del Sistema de Gestión Ambiental y "Formación de Auditores en la Norma NTC ISO 14001:2015 y en la Norma Técnica de la Rama Judicial NTC 6256 :2018" por parte del SIGCMA | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 | Actas de reunión donde se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, para la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por medio de revisiones y seguimiento periódico por medio de los Comites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Moderado | 60%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Hoja1
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
|  |  | Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Extremo | Reducir(Mitigar)
|  |  | Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Alto | Reducir (Compartir)
|  |  | Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo | Moderado | Evitar
|  |  | Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Bajo | Aceptar
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional (Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [7 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [7 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [7 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [7 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%
|  |  | Extremo | Reducir(Mitigar)
|  |  | Alto | Reducir (Compartir)
|  |  | Moderado | Evitar
|  |  | Bajo | Aceptar

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte
Objetivo: |  |  | Contribuir a la sistematización, actualización y soporte de las herramientas tecnológicas que se manejan en los Juzgados y la Oficina de Ejecución
Alcance: |  |  | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la información de la Oficina. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres. 2. Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. 3. No realizar las copias de seguridad. 5. Daños o desastres que ocasionan la pérdida de información del sistema. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte | Perdida o extravío de la información. | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar
2 | Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar los aplicativos de la oficina y juzgados de ejecución civil municipal | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), de los valores y principios propios de la entidad y del Código de Etica y Buen Gobierno. 2. Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular 3. Uso indebido de los accesos y permisos. 4. Falta de seguridad en las bases de datos 5. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Carencia en transparencia, etica y valores . | Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio personal o para beneficiar a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir (Compartir) | Socializar con los servidores judiciales de los Juzgados y la Oficina de Ejecución los aspectos mas relevantes del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2016, Ley 1712 de 2014 - Transparencia, Acuerdo PCSJA21-11760 Plan Anticorrupción Rama Judicial, Código de Ética y Buen Gobierno, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011. Eston el fin de generar sensibilización frente a los temas relacionados con el riego de corrupción; teniendo en cuenta los cambio de personal. | X |  |  |  |  | Programado para el tercer trimestre
3 | Falla del sistema | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Concurrencia de usuarios en la red del Palacio (Congestión) generando Denegación del Servicio en el sistema (DoS). 2. Caída de la red del Palacio 3. Errores en aplicativo institucional. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido quelos sistemas no funcionen correctamente | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
4 | Daños en la infraestructura tecnológica institucional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla de equipos por sobretensión de la planta eléctrica. 2. Desastres naturales | Fallos ocasionados por situaciones externas | Avería de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
5 | Rezago tecnológico | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia de personal capacitado para construcción e implementación de sistemas de información. 2. Falta de planeación para el diseño de herramientas de gestión. 3. Ausencia de indicadores e información para la planeación tecnológica. 4. Ausencia de herramientas de gestión que permitan dar trazabilidad a los tramites surtidos en los procesos | Falta de conocimiento, capacitación y actualización en el uso de herramientas tecnologicas. | Infraestructura tecnológica obsoleta. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | 0 | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte
Objetivo: |  |  | Contribuir a la sistematización, actualización y soporte de las herramientas tecnológicas que se manejan en los Juzgados y la Oficina de Ejecución
Alcance: |  |  | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la información de la Oficina. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres. 2. Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. 3. No realizar las copias de seguridad. 5. Daños o desastres que ocasionan la pérdida de información del sistema. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte | Perdida o extravío de la información. | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar los aplicativos de la oficina y juzgados de ejecución civil municipal | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), de los valores y principios propios de la entidad y del Código de Etica y Buen Gobierno. 2. Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular 3. Uso indebido de los accesos y permisos. 4. Falta de seguridad en las bases de datos 5. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Carencia en transparencia, etica y valores . | Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio personal o para beneficiar a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir (Compartir) | Socializar con los servidores judiciales de los Juzgados y la Oficina de Ejecución los aspectos mas relevantes del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2016, Ley 1712 de 2014 - Transparencia, Acuerdo PCSJA21-11760 Plan Anticorrupción Rama Judicial, Código de Ética y Buen Gobierno, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011. Eston el fin de generar sensibilización frente a los temas relacionados con el riego de corrupción; teniendo en cuenta los cambio de personal. | X |  |  |  |  | Programado para el tercer trimestre
3 | Falla del sistema | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Concurrencia de usuarios en la red del Palacio (Congestión) generando Denegación del Servicio en el sistema (DoS). 2. Caída de la red del Palacio 3. Errores en aplicativo institucional. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido quelos sistemas no funcionen correctamente | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
4 | Daños en la infraestructura tecnológica institucional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla de equipos por sobretensión de la planta eléctrica. 2. Desastres naturales | Fallos ocasionados por situaciones externas | Avería de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
5 | Rezago tecnológico | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia de personal capacitado para construcción e implementación de sistemas de información. 2. Falta de planeación para el diseño de herramientas de gestión. 3. Ausencia de indicadores e información para la planeación tecnológica. 4. Ausencia de herramientas de gestión que permitan dar trazabilidad a los tramites surtidos en los procesos | Falta de conocimiento, capacitación y actualización en el uso de herramientas tecnologicas. | Infraestructura tecnológica obsoleta. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | 0 | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte
Objetivo: |  |  | Contribuir a la sistematización, actualización y soporte de las herramientas tecnológicas que se manejan en los Juzgados y la Oficina de Ejecución
Alcance: |  |  | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la información de la Oficina. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres. 2. Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. 3. No realizar las copias de seguridad. 5. Daños o desastres que ocasionan la pérdida de información del sistema. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte | Perdida o extravío de la información. | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar los aplicativos de la oficina y juzgados de ejecución civil municipal | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), de los valores y principios propios de la entidad y del Código de Etica y Buen Gobierno. 2. Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular 3. Uso indebido de los accesos y permisos. 4. Falta de seguridad en las bases de datos 5. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Carencia en transparencia, etica y valores . | Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio personal o para beneficiar a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir (Compartir) | Socializar con los servidores judiciales de los Juzgados y la Oficina de Ejecución los aspectos mas relevantes del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2016, Ley 1712 de 2014 - Transparencia, Acuerdo PCSJA21-11760 Plan Anticorrupción Rama Judicial, Código de Ética y Buen Gobierno, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011. Eston el fin de generar sensibilización frente a los temas relacionados con el riego de corrupción; teniendo en cuenta los cambio de personal. | [5 empty] | El 18 de agosto de 2023 el grupo de trabajo de la OECM asiste a la charla dictada por el nivel central en conmemoración del Dia Nacional de la Lucha contra la corrupción.
3 | Falla del sistema | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Concurrencia de usuarios en la red del Palacio (Congestión) generando Denegación del Servicio en el sistema (DoS). 2. Caída de la red del Palacio 3. Errores en aplicativo institucional. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido quelos sistemas no funcionen correctamente | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
4 | Daños en la infraestructura tecnológica institucional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla de equipos por sobretensión de la planta eléctrica. 2. Desastres naturales | Fallos ocasionados por situaciones externas | Avería de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
5 | Rezago tecnológico | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia de personal capacitado para construcción e implementación de sistemas de información. 2. Falta de planeación para el diseño de herramientas de gestión. 3. Ausencia de indicadores e información para la planeación tecnológica. 4. Ausencia de herramientas de gestión que permitan dar trazabilidad a los tramites surtidos en los procesos | Falta de conocimiento, capacitación y actualización en el uso de herramientas tecnologicas. | Infraestructura tecnológica obsoleta. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | 0 | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [14 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte
Objetivo: |  |  | Contribuir a la sistematización, actualización y soporte de las herramientas tecnológicas que se manejan en los Juzgados y la Oficina de Ejecución
Alcance: |  |  | Oficina y Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Manizales
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | DESPACHO JUDICIAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Pérdida de la información de la Oficina. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Ausencia de planes de contingencia que permitan la recuperación de la información en caso de desastres. 2. Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información. 3. No realizar las copias de seguridad. 5. Daños o desastres que ocasionan la pérdida de información del sistema. | Falencia en la gestión, control y seguimiento del proceso de Gestión de Tecnología, Innovación y Soporte | Perdida o extravío de la información. | Fallas Tecnológicas | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Evitar |  |  |  |  | g
2 | Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar los aplicativos de la oficina y juzgados de ejecución civil municipal | Reputacional (Corrupción) | 1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), de los valores y principios propios de la entidad y del Código de Etica y Buen Gobierno. 2. Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular 3. Uso indebido de los accesos y permisos. 4. Falta de seguridad en las bases de datos 5. Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Carencia en transparencia, etica y valores . | Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio personal o para beneficiar a un tercero. | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir (Compartir) | Socializar con los servidores judiciales de los Juzgados y la Oficina de Ejecución los aspectos mas relevantes del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2016, Ley 1712 de 2014 - Transparencia, Acuerdo PCSJA21-11760 Plan Anticorrupción Rama Judicial, Código de Ética y Buen Gobierno, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011. Eston el fin de generar sensibilización frente a los temas relacionados con el riego de corrupción; teniendo en cuenta los cambio de personal. | [5 empty] | El 18 de agosto de 2023 el grupo de trabajo de la OECM asiste a la charla dictada por el nivel central en conmemoración del Dia Nacional de la Lucha contra la corrupción.
3 | Falla del sistema | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1.Concurrencia de usuarios en la red del Palacio (Congestión) generando Denegación del Servicio en el sistema (DoS). 2. Caída de la red del Palacio 3. Errores en aplicativo institucional. | Alto de volumen de los trámites procesales | Posibilidad de Incumplimiento de las metas establecidas debido quelos sistemas no funcionen correctamente | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
4 | Daños en la infraestructura tecnológica institucional | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Falla de equipos por sobretensión de la planta eléctrica. 2. Desastres naturales | Fallos ocasionados por situaciones externas | Avería de los componentes que conforman la plataforma tecnológica. | Fallas Tecnológicas | Media | Menor | Moderado | Media | Menor | Moderado | Evitar
5 | Rezago tecnológico | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Ausencia de personal capacitado para construcción e implementación de sistemas de información. 2. Falta de planeación para el diseño de herramientas de gestión. 3. Ausencia de indicadores e información para la planeación tecnológica. 4. Ausencia de herramientas de gestión que permitan dar trazabilidad a los tramites surtidos en los procesos | Falta de conocimiento, capacitación y actualización en el uso de herramientas tecnologicas. | Infraestructura tecnológica obsoleta. | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Menor | Bajo | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar
6 | Inaplicabilidad de la normavidad ambiental vigente | Afectación Ambiental | 1. Falta de socialización del Acuerdo PSAA14-10160. 2.Baja participación de los funcionarios y servidores judiciales en las actividades de formación en el Sistema de Gestión Ambiental 3.Uso de correos no institucionales, que no permiten la llegada de campañas enviadas por correos masivos 4. Poco compromiso en la aplicabilidad y formación de la cultura ambiental 5. Carencia del liderazgo en el Sistema de Gestión Ambiental | 0 | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad vigente ambiental | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Muy Baja | Menor | Bajo | Aceptar