## Presentacion
Consejo Superior de la Judicatura
MAPA DE RIESGOS SIGCMA
DEPENDENCIA (Unidad misional del CSJ o Unidad de la DEAJ o Seccional o CSJ en caso de despachos judiciales certificados) | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO (indique el tipo de proceso si es Estratégico. Misional, Apoyo, Evaluación y Mejora y especifique el nombre del proceso) | Misionales | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO
FECHA
SIGCMA

## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
DEPENDENCIA: | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONSEJO SECCIONAL/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Cambios normativos, Ley de presupuesto y políticas públicas del Estado. | 1 | Políticas para la inversión en proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.
| 2 | Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia, lo que se puede derivar en cambios que debiliten la gestión de la infraestructura judicial. | 2 | Se cuenta con leyes y normatividad vigente que brindan autonomía e independencia a la Rama Judicial.
| 3 | Políticas de inversión en infraestructura pública, que no logran suplir la demanda presente y futura de la Rama Judicial. | 3 | Políticas públicas en infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental, dados por el legislativo y ejecutivo.
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 4 | Baja asignación de presupuesto para inversión de infraestructura de la Rama Judicial. | 4 | Apoyo financiero de entidades extranjeras o del orden Nacional, para impulsar proyectos de infraestructura judicial de media alta y alta complejidad.
| 5 | Variaciones en el mercado cambiario, que puede afectar positiva o negativamente la adquisición de equipos importados, parte de los proyectos de infraestuctra física judicial. | 5 | Aumento y priorización en el presupuesto de inversión para infraestructura de la Rama Judicial, por parte del Ejecutivo y Congreso de la República.
Sociales y culturales ( cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 6 | Situaciones adversas de orden público, terrorismo, actos vandálicos y de inseguridad en el territorio Nacional. | 6 | Beneficio al desarrollo económico y social en la región, a través de los proyectos de infraestructura judicial y el mejoramiento en el acceso a la justicia.
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 7 | Susceptibilidad de sufrir ataques y con ello daños o pérdidas potenciales (fuga o robo de datos, infección, caída de los sistemas, etc), en las plataformas usadas por la Entidad, afectando su normal funcionamiento, contratación o ejecución de los proyectos de infraestructura. | 7 | Herramientas tecnológicas que fortalecen el trabajo remoto, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.
|  |  | 8 | Se proyecta la aplicación de avances tecnológicos en el la construcción, como lo es el Building Information Modeling (BIM) y en el campo medioambiental la Certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), con beneficios en la construcción y operación de las futuras sedes judiciales.
Legales y reglamentarios (estandadres nacionales, internacionales, regulacion ) | 8 | Leyes, normas técnicas, normas de contratación, de planeación urbana o acuerdos internacionales, que afecten la contratación, ejecución de obras y puesta en funcionamiento de edificaciones nuevas de media alta y alta complejidad. | 9 | Leyes y normas técnicas que ofrecen facilidad de acceso a la población con limitaciones de movilidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 9 | Restricciones ambientales, que condicionen la ejecución de proyectos de infraestructura judicial. | 10 | Ejecución de obras de infraestructura física judicial, con criterios de construcción sostenible y que se integren al entorno ambiental.
| 10 | Fenómenos naturales y amenazas generadas por el cambio climático o condiciones naturales del entorno donde se encuentra la infraestructura física de la Rama Judicial. | 11 | Crecimiento de una economía circular alrededor de las obras de infraestructura física judicial, que beneficien especialmente comunidades u organizaciones sensibles.
| 11 | Presencia de enfermedades endémicas, pandemias u otro evento de carácter sanitario, con afectación a cronogramas de obra y rendimientos de las actividades constructivas. | 12 | Mejora la oferta y competitividad de los proveedores o contratistas de infraestructura judicial, en lo relacionado con productos que tengan incorporada la sostenibilidad ambiental.
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial en fase de inicio y diagnóstico. | 1 | Plan Decenal de la Justicia y Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, donde se establecen los pilares estratégicos y los objetivos para la modernización de la infraestructura física.
| 2 | La competencia asignada al Grupo de proyectos especiales, es superior a la capacidad actual, debido al reducido número de servidores judiciales que fueron asignados a esta dependencia. | 2 | El Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y de Medio Ambiente - SIGCMA y la NTC 6256-2018 de la Rama Judicial para la Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión) | 3 | Demoras en el trámite para la asignación presupuestal, correspondiente a cada actividad que se debe contratar. | 3 | Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones del GPEI, desde abril de la vigencia anterior, de esta forma garantizar los recursos de infraestructura judicial priorizados de media alta y alta complejidad.
| 4 | Demora en la radicación de cortes de obra y facturación de Contratistas e Interventorías, reflejando atrasos en el avance financiero de los contratos. | 4 | El GPEI le corresponde gestionar el mayor presupuesto de inversión, para la adquisición y contratación de proyectos de infraestructura judicial, frente a las demás dependencias del proceso de infraestructura de la DEAJ.
Personal (competencia del personal, disponibilidad, suficiencia, seguridad y salud ocupacional.) | 5 | Baja asignación de personal a la dependencia de Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura - GPEI, en cuanto a sus responsabilidades, presupuesto y alcance establecidos. | 5 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial fortalecido, con el soporte permanente de la ARL Positiva.
| 6 | Como dependencia nueva de la DEAJ, el GPEI tiene dentro de su equipo personal nuevo que debe aprender el saber hacer (know how), los procesos de la Entidad y la interacción con otras dependecias y actores externos. | 6 | Formación permanente ofrecida por la EJRLB, para mejorar las competencias judiciales y administrativas.
| 7 | El personal de la dependencia de GPEI, no tiene oficinas para todos sus integrantes, lo cual puede afectar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | 7 | Líderazgo y equipo integrado, cuenta con el conocimiento y experiencia en Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura Judicial.
Proceso ( capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 8 | En cuanto a la reestructuración de la DEAJ, se pueden presentar cruce de competencias que requieran ajustes y aclaraciones sobre la marcha al proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física y las dependencias que en él intervienen. | 8 | Transparencia en los procesos de selección en la contratación, alta participación de proponentes en convocatorias por el SECOP II.
| 9 | Ausencia de una estrategia para gestionar el conocimiento y aprendizaje o la memoria institucional, basado en las experiencias internas y la curva de aprendizaje recorrida por la dependencia. | 9 | El proceso de infraestructura física interactúa y se apoya en los procesos de Asistencia Legal, Gestión Financiera, Planeación y Compras Públicas para las actividades de contratación, ejecución y liquidación de los contratos.
|  |  | 10 | El proceso cuenta con el apoyo externo a través del Convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, en la gestión de proyectos y adquisición de infraestructura Judicial.
Tecnológicos | 10 | Carencia de herramientas (Software) específicas para infraestructura física, para control de de los proyectos y de carácter técnico. | 11 | Equipos tecnológicos (hard-ware) actualizados a las exigencias de conectividad; la Rama Judicial tiene licenciamiento del paquete Office 365, LifeZide para audicnecias y otras herramientas para el trabajo.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 11 | A partir de la reestructuración de la DEAJ y creación de la dependencia de GPEI, se deben construir los procedimientos que describan sus tareas y responsabilidades. | 12 | Documentos y herramientas diseñadas para llevar a cabo el apoyo a la contratación de las obras de infraestrura judicial, los cuales son de buena calidad y ajustados a los requisitos normativos.
Infraestructura física ( suficiencia, comodidad) | 12 | En el edificio de la Calle 72, por su antigüedad, son instalaciones que presentan falencias en aspectos cómo reducidas áreas comunes, rutas de evacuación de baja capacidad, estacionamiento insuficiente, además de la carencia de espacio para el personal nuevo del GPEI, sin asignación de oficinas para laborar. | 13 | Sede actual propia de la Calle 72 7-96, en la cual funciona la DEAJ y en ella el GPEI.
Elementos de trabajo (papel, equipos) |  |  | 14 | Suficiencia en el suministro de elementos de trabajo.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 13 | Eventuales fallas en las conexciones y comunicaciones, debido al trabajo remoto en el periodo de la pandemia COVID-19. | 15 | Se cuenta con Soft-ware de comunicaciones SIGOBius, correo electrónico, página web, microsoft teams.
|  |  | 16 | Existe una buena comunicación interna en el Grupo y para el trabajo colaborativo.
Otros
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente .
Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Consejo Superior de la Judicatura
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Documentos Estratégicos de Planeación en Infraestructura Informe Anual de gestión de infraestructura judicial en inversión en el territorio Nacional Visibilizar la carente apacidad instalada de infraestructura judicial, versus demanda de la justicia; al igual que el número de servidores judiciales es precario frente a la competencia del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura. | 1,2,3 | 1 | 2 | 1 | Plan Decenal de la Justicia 2017 - 2027 Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 -2022 Informe Anual al Congreso de la República de 2020 Matriz de Riesgos GPEI 2021
Proyectos de inversión anual, contratación y ejecución Creación Unidad de Compras Públicas Creación Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura | 4.5 | 2.3 |  | 1 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021 Plan de Acción 2021 Acuerdo PCSJ120-11604 Modifica Estructura de la DEAJ Matriz de Riesgos Contratación Estudios de Mercado
Trabajo articulado con el Proceso de Administración de la Seguridad | 6 |  |  | 2 | Plan Operativo Anual de Inversiones 2021
Apoyo del proceso de la Gestión Tecnológica, a través de los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y los Procedimientos establecidos el Proceso de Gestión Tecnológica de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | 7 | 7 | 10 | 11 | Acuerdo No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014) - Por el cual se aprueban las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial Plan de Acción 2021 Proceso Gestión Tecnológica
Seguimiento marco normativo relacionado con la infraestructura pública y contratación a nivel Nacional. | 8 | 2.3 |  |  | Listado Maestro de Documentos Internos y Externos
Continuar la implementación del Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. Aplicación y uso de las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental del SIGCMA, en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física y la adquisición de bienes y servicios de la entidad. | 9, 10, 11 | 2,3,10,11,12 |  | 2.3 | Acuerdo PSAA14-10160 Plan de Gestión Ambiental Rama Judicial Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS Protocolos de Bioseguridad, aprobados por autoridad sanitaria correspondiente
Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Proyectos para gestión de la infraestructura judicial Definición del alcance de las dependecias que forman parte del proceso de MIF en la DEAJ. | 3 | 1,2,3 | 1.2 | 1,2,3 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Elaboración de Documentos SIGCMA GPEI Acuerdos PCSJA20-11602, PCSJA20-11603, PCSJA20-11604 y PCSJA20-11608 de 2020 Resolución 1754 de 2020 de la DEAJ Oficio Director Ejecutivo de Administración Judicial DEAJO20-753
Requisitos de calidad para Interventorías de los proyectos de infraestructura física, en experiencia y formación académica. Correspondencia entre valor del proyecto de infraestructura supervisado y valor pagado al Interventor. Exigir y garantizar el equipo mínimo de Interventoría requerido en el proyecto. | 4 | 8 | 4,11, | 7.9 | Plan de Acción 2021 Estudios Previos Interventorías
Socializar con las partes involucradas, Interventorías y Contratistas, los requisitos establecidos por el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta área, fijando alertas y sanciones ante evidentes incumplimientos. |  |  | 4.5 | 2,9, 10 | Plan de Acción 2021 Procedimiento Ejecución de Cadena Presupuestal del Gasto Lista de Chequeo para recepción de cuentas a Pagar Registro de Socialización a Contratistas e Interventorías del GPEI Circulares DEAJ
Proyecto para el POAI de 2022 Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura de media alta y alta complejidad. Comunicar y asignar responsabilidades al equipo en los objetivos comunes del proceso. | 1,2,3 | 3,4,8 | 2,5,6,7 | 2,3,4, 6,7 | Documento Proyecto para ejecución del POAI de 2022 Acuerdo PCSJA20-11604 Manual de Funciones DEAJ Plan de Acción 2021 Informes de Avance de Obras
Presentar ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, las necesidades específicas de formación y fortalecimiento de competencias de los servidores del proceso de MIF. Reunir a través del apoyo de la Coordinación Nacional de Competencias del SIGCMA, las oportunidades para fortalecer competencias específicas necesarias en el proceso MIF | 1.8 | 9 | 2,6,9 | 6.7 | Plan de Acción 2021 Formato de Identificación de Necesidades de Formación Judicial
Proyectos de modernización de la infraestructura de la Rama Judicial y en el Nivel Central de alta y media alta complejidad | 3,4,6 | 4,5,8,9,10,12 | 1,2,5,8,11 | 1,3,4,8,9 | Plan de Acción 2021 Prueba Piloto Plan Maestro de Infraestructura Convenio Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Proyecto Ciudadela Judicial de Bogotá
Análisis de partes interesadas internas y externas, con lo cual se determinan el tratamiento de cada actor en cuanto a comunicaciones. | 1,4,6,8,9 | 3,4,5 | 1,3,8,10,13 | 1,2,9,10 | Plan de Acción GPEI 2021 Matriz de Riesgos GPEI
Contratación de estudios y diseños, que incorporen criterios de construcción sostenible Adopción de medidas de emergencias y sanitarias establecidas por las autoridades competentes | 9,10,11 | 8,10,11,12 | 5,10,12 | 2,7,9,10,12 | Manual Ambiental para Adquisición de Bienes y Servicios (SIGCMA) Plan de Gestión Ambiental y Social Actos administrativos y circulares internas sobre la adopción de medidas de emergencia expedida por autoridades competentes Estudios y Diseños Palacio de Justicia de Medellín
Construccion de infraestructura en terrenos de la Rama Judicial para edificaciones |  |  |  |  | Plan de acción
Revisión y ajuste de los instrumentos y contratos que se tienen para realizar el trámite y pago oportuno de las cuentas. |  |  | 3 | 3 | Plan de acción
Adquisición de bienes inmuebles para prestacion del servicio de justicia, a través de donación para edificaciones de baja y media complejidad |  |  |  |  | Plan de acción
Gestionar mecanismos de productividad del desempeno y mejora del flujo de informacion y comunicacion interna de los servidores públicos pertenecientes a la UIF |  |  |  |  | Plan de acción
Mejorar los procedimientos de la UIF en el marco del sistema integrado de gestión para la efectividad de los resultados esperados |  |  |  |  | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-.
1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad
( contexto externo).
2. Columnas (B,C;D;E)
Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada.
3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor
Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción .
Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el Plan de riesgos respectivo.

## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos establecidos en la Tabla de Impacto. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, acorde con el nivel de desagregación que se considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir el consecutivo de riesgos.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo y escoja en la lista desplegable.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida , inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad + Causa Raíz
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Daños Activos Fijos/Eventos Externos, 2)Ejecucion y Administracion de procesos, 3)Fallas Tecnologicas, 4)Fraude Externo, 5)Fraude Interno, 6)Relaciones Laborales, 7)Usuarios, productos y practicas organizacionales, 8)Evento Internos Ambientales
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad y ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas I-J)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan las causas del riesgo,
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Preventivo, 2)Detectivo, 3)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Automático, 2)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Documentado, 2)Sin documentar. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Continua, 2)Aleatoria. Estas no se presentan valoración
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Con Registro, 2) Sin Registro.Estas no se presentan valoración
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AD- AE-AF-AG-AH).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Aceptar, 2)Evitar, 3)Reducir (compartir), 4)Reducir (mitigar) y tener en cuenta el tratamiento a implementar que se encuentra estipulado en la Hoja 10 de Matriz de Calor en la parte derecha.
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que se deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: 1)Finalizado, 2)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 6 Clasificación del Riesgo: Información pertinente refente a la clasificación de los riesgos asociados.
- Hoja 7 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 8 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 9 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 10 Matriz de Calor: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 11 a la 14 Seguimientos Trimestrales: En estas hojas de cálculo se realiza el seguimiento trimestral del mapa final de riesgos

## Mapa Final
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA | [33 empty] | SIGCMA
j |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [5 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [10 empty] | Plan de Acción
N. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residua Finall | % |  |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia |  |  |  | Probabilidad Residual Final | % |  |  | Impacto Residual Final | %
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | 24 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Lista de chequeo específica de documentos base para la contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22.8% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  | 2. Dificultad en la gestión de aprobación de documentos | [10 empty] | 2 | Facilitar y reducir validaciones, simplificando la gestión de los procesos precontractuales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Por numerosas observaciones al proceso, se corre el cronograma | [10 empty] | 3 | Verificación de los documentos técnicos publicados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. Por declaración de desierto el proceso de contratación | [10 empty] | 4 | Verificación de los documentos técnicos publicados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 5. Por revocatoria al acto administrativo de adjudicación del proceso | [10 empty] | 5 | Cuadro de evaluación y verificación de documentos presentados por los proponentes | Probabilidad | Detectivo | Manual | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Baja | 26% |  |  | Moderado | 60%
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 50 | Media | 60% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Mantener las medidas de bioseguridad y plan de vacunación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% | Baja | 33% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | Alto | Reducir(mitigar) | Estudiar la pertinencia de ejecutar los recursos de adquisión de inmuebles a través de convenios interadministrativos. | Angela Aranzazu Montoya | 2021-08-01 | 2022-01-01 |  | En Curso
|  |  | 2. Consecución de los documentos por parte del oferente / propietario. | [10 empty] | 2 | Solicitar que al momento de la presentación de la oferta se realice de manera simultanea la entrega de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | 3. Oportunidad en la emisión de conceptos y realización de trámites por parte de terceros. | [10 empty] | 3 | Supervisión periódica al convenio, ejecución de comités operativos y revisión de los informes entregados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | 4. Unidad de criterio a nivel interno del tercero contratado (convenios interadministrativos). | [10 empty] | 4 | Coordinación y opotunidad en la entrega de conceptos por parte de los diferentes equipos que intervengan en el procceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
|  |  | 5. Falta de claridad en la aplicación de la norma urbana del inmueble. | [10 empty] | 5 | Consulta previa ante las entidades expertas en la materia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 27% | Baja | 33% |  |  | Mayor | 80%
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  | 2. Falta de claridad en la norma urbanística | [10 empty] | 2 | Solicitud de actualización de concepto de norma a la oficina de Planeación o Curaduría, a la fecha de inicio de los diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Necesidad de ajustes al programa arquitectónico | [10 empty] | 3 | Revisión del programa arquitectónico a la fecha de inicio de los diseños, con la Dirección Seccional. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. La calidad del diseño no cumple con las necesidades requeridas, demoras en la entrega de los productos | [10 empty] | 4 | Interventoría, Comité de Diseño y Supervisión a la Interventoría. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 5. Mayores tiempos en la expedición de la licencia de construcción | [10 empty] | 5 | Cumplimiento del cronograma del proyecto de estudios y diseños. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | 4 | Baja | 40% | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Mediante medidas administrativas internas y adecuaciones temporales para prevenir la afectación de obras. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  | 2. Interventoría externa de baja calidad o del contratista de obra | [10 empty] | 2 | Manual de Contratación Procedimientos del Proceso de MIF Comités de obra o de diseño Seguimiento al cronograma y programación del proyecto Gestión previa a la declaratoria de incumplimiento del Contrato Interventoría Externa | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Dificultad en la disponibilidad de recursos financieros, suministro de equipos, materiales, mano de obra y otros recursos necesarios | [10 empty] | 3 | Garantizar la Reserva Presupuestal Solicitud de PAC de manera anticipada Estudios de Mercado y del Sector | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. Relacionadas con los procesos adquisición, contratación o liquidación de los proyectos de infraestructura judicial | [10 empty] | 4 | Cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 5. Sanciones de autoridades competentes | [10 empty] | 5 | Interventoría y Supervisión a la Interventoría | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | 4 | Baja | 40% | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15% | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cooperación interinstitucional Oficina de Seguridad del Consejo Superior de la Judicatura Contrato de vigilancia privada Pólizas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  | 2. Evento de carácter natural como: terremotos, avalanchas, incendios, deslizamientos, huracán, entre otros. | [10 empty] | 2 | Certificado de uso de suelo y afectaciones por riesgo o amenazas naturales expedido por autoridad municipal competente. Estudios y diseños | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Suspensión prolongada del proyecto, por sobrecostos o reclamos de contratistas a la Entidad. | [10 empty] | 3 | Supervisión de Interventoría Mecanismos de concertación previstos Procesos de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. Daños ocasionados por terceros a sedes judiciales | [10 empty] | 4 | Pólizas Proceso de conciliación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[14 empty] | 5 |  | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | 4 | Baja | 40% | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad | Moderado | 60% | Moderado | 1 | 1. Aplicación herramientas: Matriz de Requisitos Ambientales - Matriz de Requisitos Legales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
|  |  | 2. Inadecuada aplicación de los criterios ambientales establecidos en la Guía PGAS. | [10 empty] | 2 | 2. Implementación Guía PGAS, informes de cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 3. Debilidad en la labor de Supervisión Ambiental de la Interventoría | [10 empty] | 3 | 3. Especialista Ambiental en Interventoría y profesional ambiental Contratista | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 4. Ausencia de profesionales ambientales capacitados en los proyectos de infraestructura | [10 empty] | 4 | 4. Comités de seguimiento ambiental de los proyectos de infraestructura | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
|  |  | 5. Accidentes que generan afectaciones ambientales | [10 empty] | 5 | 5. Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales - PGAS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 45% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Baja | 22% |  |  | Moderado | 60%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[8 empty] | Muy Baja | 20% |  | FALSE | FALSE | #N/A | 1 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Leve | 0% | Bajo
[14 empty] | 2 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%
[14 empty] | 5 |  | FALSE |  |  | #N/A |  |  |  | 0% | Muy Baja | 0% |  |  | Leve | 0%

## Clasificación Riesgo
Clasificación del Riesgo
Clasificación del Riesgo | DAÑOS ACTIVOS FIJOS/ EVENTOS EXTERNOS | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | FALLAS TECNÓLOGICAS | FRAUDE EXTERNO | FRAUDE INTERNO | RELACIONES LABORALES | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES | EVENTOS INTERNOS AMBIENTALES
| Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). | Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento d e regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Efectos ambientales internos que puedan afectar la entidad y por ende causando un impacto al medio ambiente

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | 40%
Moderado | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | 80%
Catastrófico | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Económica
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%. | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Incumplimiento de las metas establecidas
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada | 100%
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Prestación del Servicio de Justicia
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5% | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 10% | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Justicia en 15% | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en 20% | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Afecta la Prestación del Servicio de Administración Justicia en más del 50% | 100%
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Afectación Ambiental
| Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | 20%
| Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | 40%
| Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 60%
| Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | 80%
| Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | 100%
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos
| Mayor |  | Cualquier afectación a la violacion de los derechosn de los cuidadanos se considera con consecuencias altas. | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier afectación la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas. | 100%
Reputacional (Corrupción)
| Mayor |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad | 80%
| Catastrófico |  | Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad | 100%
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
#NAME?

## Tabla Valoración de Controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
[6 empty] | Automático | Manual
Características |  |  | Descripción | Peso | Preventivo | 50% | 45%
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | Detectivo | 40% | 35%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | 35% | 30%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 20%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Matriz de Calor
Matriz de Calor |  | Impacto | [5 empty] | Tratamiento
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo | Evitar,Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Alta 80% | [5 empty] | Alto | Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar), Evitar
| Media 60% | [5 empty] | Moderado | Aceptar el riesgo, Reducir (Compartir),Reducir(Mitigar)
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo | Aceptar el riesgo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Impacto Residual Final | %
Muy BajaLeve | Bajo | Preventivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoAutomático | 50% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMenor | Bajo | Detectivo | Leve | 20% |  |  |  | PreventivoManual | 45% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaModerado | Moderado | Correctivo | Media | 60% | Probabilidad Residual |  |  | DetectivoAutomático | 40% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaMayor | Alto | [6 empty] | DetectivoManual | 35% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado
Muy BajaCatastrófico | Extremo | [6 empty] | CorrectivoAutomático | 35% | Media | 60% | Menor | 26% | Moderado
BajaLeve | Bajo | [6 empty] | CorrectivoManual | 30% | Media | 60% | Menor | 30% | Moderado
BajaMenor | Moderado
BajaModerado | Moderado | Muy BajaLeve | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
BajaMayor | Alto | Muy BajaMenor | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | Tipo | Implementación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Riesgo Final
BajaCatastrófico | Extremo | Muy BajaModerado | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Muy Baja | Leve | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Leve | 20% | Bajo
MediaLeve | Moderado | Muy BajaMayor | Muy Baja | 10% | Mayor | 80% | Alto | Muy Baja | Menor | Bajo | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Menor | 40% | Bajo
MediaMenor | Moderado | Muy BajaCatastrófico | Muy Baja | 10% | Catastrófico | 100% | Extremo | Muy Baja | Moderado | Moderado | Preventivo | Automático | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado
MediaModerado | Moderado | BajaLeve | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo |  |  |  | Preventivo | Automático
MediaMayor | Alto | BajaMenor | Muy Baja | 20% | Menor | 40% | Bajo |  | 50% | 50% | Preventivo | Automático
MediaCatastrófico | Extremo | BajaModerado | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado |  | 45% | 35% | Preventivo | Automático
AltaLeve | Moderado | BajaMayor | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto |  | 40% |  | Preventivo | Automático
AltaMenor | Moderado | BajaCatastrófico | Muy Baja | 20% | Catastrófico | 100% | Extremo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaModerado | Alto | MediaLeve | Baja | 30% | Leve | 20% | Bajo |  | 35% |  | Preventivo | Automático
AltaMayor | Alto | MediaMenor | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado |  | 30% |  | Preventivo | Automático
AltaCatastrófico | Extremo | MediaModerado | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaLeve | Alto | MediaMayor | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto |  |  |  | Preventivo | Automático
Muy AltaMenor | Alto | MediaCatastrófico | Baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy AltaModerado | Alto | AltaLeve | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo
Muy AltaMayor | Alto | AltaMenor | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado
Muy AltaCatastrófico | Extremo | AltaModerado | Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado
|  | AltaMayor | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto
|  | AltaCatastrófico | Baja | 40% | Catastrófico | 100% | Extremo
|  | MuyAltaLeve | Media | 50% | Leve | 20% | Moderado
|  | MuyAltaMenor | Media | 50% | Menor | 40% | Moderado
|  | MuyAltaModerado | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado
|  | MuyAltaMayor | Media | 50% | Mayor | 80% | Alto
|  | MuyAltaCatastrófico | Media | 50% | Catastrófico | 100% | Extremo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Baja El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Baja El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Baja El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Media El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Media El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Media El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel administrativo
Muy Alta El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## LISTA (hidden)
IMPACTO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS DE IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | ESTADO | TRATAMIENTO
Reputacional | Ejecución y Administración de Procesos | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro | Finalizado | Aceptar
Afectación Económica | Fraude Externo | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, alta dirección, contratista y/o de provedores | Detectivo | Manual | Sin documentar | Aleatoria | Sin Registro | En Curso | Evitar
Incumplimiento de las metas establecidas | Fraude Interno | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Correctivo | [5 empty] | Reducir(compartir)
Vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Fallas Tecnológicas | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector justicia | [6 empty] | Reducir(mitigar)
Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Relaciones Laborales | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Reputacional(Corrupción) | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%.
Afectación Ambiental | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%.
| Eventos Ambientales Internos | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%.
Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50%.
Incumplimiento máximo del 5% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 15% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 50% de la meta planeada
Incumplimiento máximo del 80% de la meta planeada
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias altas
Cualquier afectación a la violacion de los derechos de los ciudadanos se considera con consecuencias desastrosas
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 5%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 10%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 15%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en 20%
Afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia en más del 50%
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera altas consecuencias para la entidad
Cualquier acto indebido de los servidores judiciales genera consecuencias desastrosas para la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad

## Seguimiento 1 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 1 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Comités de estructuración y juntas de contratación 2. Evaluaciones técnicas a las propuestas para adjudicación del Proceso de contratación LP04-2020 Construcción Palacio Sogamoso. | X |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | El proceso de adjudicación de la LP04-2020 fue satisfactorio, en los términos establecidos en el SECOP II.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Seguimiento y revisión de documentación técnica y jurídica de bienes inmuebles para adquisición. 2. Comité operativo de seguimiento al convenio con la ANIM. 3. Mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia, Justicia y con curadurías de la ciudad de Bogotá. 4. Solicitud de documentación a oferentes inmobiliarios | X |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1. Se logró estructurar una lista de chequeo principal para el objeto de adquisiciones de inmuebles. 2. No se encuentra unidad de criterio en la ANIM, frente a los inmuebles objeto de estudio para adquisición. 3. Conceptos de uso y se adquirieron compromisos de realizar un estudio adecuado de la norma para poder viabilizar el uso de los inmueble 4. Entrega de documentación de los inmuebles en estudio de manera tardía
33 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Realización de comités de diseño con las consultorías de Riohacha y Chocontá | X |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1. Se avanza en la entrega de los productos de la consultoría estudios y diseños de Riohacha y de Chocontá, sin materialización del riesgo que afecte la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continúan las actividades de seguimiento y supervisión de los contratos en ejecución: Guamo, Patios y Buga. Se trabaja en la adición para mobiliario de Buga y poder entregar el objeto contractual. | X |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | La ejecución es satisfactoria y los riesgos asociados se encuentran controlados.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se mantienen consultas para predios a adquirir y construir, que prevenga amenzas. Continúan pólizas y sistemas de seguridad en sedes judiciales, labor a cargo de seccionales, unidad administrativa y oficina de seguridad. | X | X | 2021-01-01 | 2021-03-31 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza, conocidos o de manejo de la dependencia.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Continúan las labores de seguimiento ambiental, comités y revisión de requisitos ambientales cumplidos en los proyectos en construcción. | X |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0

## Seguimiento 2 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 2 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 2 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Evaluaciones técnicas de las propuestas para adjudicación del Proceso de contratación CM11-2020 Interventorí Construcción Sogamoso. Demora ocasionada por proceso de revocatoria al proponente adjudicado. 2. Evaluaciones técnica al proceso de Subasta Inversa 01-2021 para adjudicar el suministro e instalación de mobiliario en el Palacio de Jsuticia de Patios Norte de Santander. | X |  | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 1. Debido al proceso de revocatoria contra el proponente que resultó adjudicado (CM11-2020), generó retraso en el inicio del contrato (LP04-2021) de obra y de Interventoría como tal. 2. SI01-2021 fue un proceso satisfactorio y se adjudicó en los términos establecidos en el SECOP II
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Revisión y seguimiento de documentación técnica y jurídica de bienes inmuebles ofertados para adquisición. 2. Comité operativo de seguimiento al convenio suscrito con la ANIM. 3. Mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación; Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia Justicia y Curadurías Urbanas de Bogotá. 4. Solicitud de documentos que soportan el analisis efectuado por la ANIM sobre los inmuebles ofertados. | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1. Se consolido la lista de chequeo de documentos de los inmuebles ofertados para adquisición. 2. Se concreto por parte del CSJ la intención de compra de inmueble en Pereira y uno Bogotá para que la ANIM presente a los propietarios oferentes la oferta de compra. 3. Se obtuvo el compromiso por parte de las secretarias de estudiar posibles alternativas que permitan la adecuacion del uso de los inmuebles ofertados al uso requerido. 4. La ANIM se comprometio a solicitar conceptos de uso actualizados ante las entidades correspondientes.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Realización de comités de diseño con las consultorías de Riohacha y Chocontá, esta última con licencia de construcción otorgada. Se adelanta revisión a los estudios y diseños de Girardot, además de adelantar gestiones con las entidades correspondientes para los permisos correspondientes para la ejecución de las obras. En los estudios y diseños de los Tribunales de Medellín, se encuentra en actividades preliminares de levantamiento topográfico, estudio de suelos y verificación de normas urbanísticas. | X |  | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Los riesgos están controlados y se avanza en las consultorías estudios y diseños de Riohacha, Chocontá y Medellín, así como la revisión y ajustes a los diseños de Girardot.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Continúan las actividades de seguimiento y supervisión de los contratos en ejecución: Guamo, Patios y Buga. Se trabaja en la adición para mobiliario de Buga y poder entregar el objeto contractual Inicio de los contratos 40 y 53 de 2021 para la construcción de la Sede Judicial de Sogamoso. | X |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 | A raíz del Paro Nacional, se encuentra afectado el suministro de materiales en las obras, situación que ha generado la necesidad de suspender en Guamo y Buga.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se mantienen consultas para predios a adquirir y construir, que prevenga amenzas. Continúan pólizas y sistemas de seguridad en sedes judiciales, labor a cargo de seccionales, unidad administrativa y oficina de seguridad. | X | X | 2021-04-01 | 2021-06-30 | El 25 de mayo de 2021, y continuando en el marco del "Paron Nacional" se materializa este riesgo de terrorismo al Palacio de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, ocasionando un incendio a esta sede. El 29 de mayo de 2021 en la ciudad de Factatativá, subrió afectaciones por incendios y actos vandálicos, ocasionando daños en esta sede judicial.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Visita de seguimiento ambiental a construcción Patios Norte de Santander, verificación cumplimiento de obligaciones ambientales con CORPONOR. Continúa el seguimiento a informes y solicitud a Interventorías y Contratistas de Guamo y Buga, de cumplimiento de requisitos ambientales. | X |  | 2021-04-01 | 2021-05-30 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0

## Seguimiento 3 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 3 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 3 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Evaluaciones técnicas de las propuestas para adjudicación del Proceso de contratación LP-02-2021 Construcción sede judicial de Chocontá Cundinamarca. 2. Evaluaciones técnicas a las propuestas para adjudicación al proceso de contratación CM-08.2021 Interventoría a la contrucción de la sede de los despachos judiciales de Chocontá Cundinamarca. 3. Apoyo técnico al proceso de selección IP-11-2021 cuyo obejto corresponde a la actualización y validación de los estudios técnicos y presupuesto total de obra para la sede juzgados penales de Girardot. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | Los procesos de contratación LP-02-2021 CM-08-2021 y IP-11-2021, fueron procesos satisfactorios y se adjudicaron bajo los términos establecidos en el SECOP II.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Revisión y seguimiento de documentación técnica y jurídica de bienes inmuebles ofertados para adquisición. 2. Comité operativo de seguimiento al convenio suscrito con la ANIM. 3. Mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación; Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia Justicia y Curadurías Urbanas de Bogotá. 4. Solicitud de documentos que soportan el analisis efectuado por la ANIM sobre los inmuebles ofertados. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | 1. Se consolido la lista de chequeo de documentos de los inmuebles ofertados para adquisición. 2. Se concreto por parte del CSJ la intención de compra de inmueble en Pereira y uno Bogotá para que la ANIM presente a los propietarios oferentes la oferta de compra. 3. Se obtuvo el compromiso por parte de las secretarias de estudiar posibles alternativas que permitan la adecuacion del uso de los inmuebles ofertados al uso requerido. 4. La ANIM se comprometio a solicitar conceptos de uso actualizados ante las entidades correspondientes.
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Realización de comités de diseño con las consultorías de Riohacha. Se adelanta revisión a los estudios y diseños de Girardot, además de adelantar gestiones con las entidades correspondientes para los permisos correspondientes para la ejecución de las obras. En los estudios y diseños de los Tribunales de Medellín, se realizó esquema básico y se entregó el primer anteproyecto. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | Los riesgos están controlados y se avanza en las consultorías estudios y diseños de Riohacha, y Medellín, así como la revisión y ajustes a los diseños de Girardot.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se contiuan llevando actividades de supervisión y seguimientos en los contratos en ejecución: Guamo, Patios, Buga y Sogamoso. Se encuentra en ejecución la adición del contrato de mobiliario de Buga, y ya se realizó la primera entrega. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | A raíz del Paro Nacional, se vio afectado el suministro de materiales en las obras, por este motivo se tuvo la necesidad de suspender en Guamo. Igualmente, en Patios fue necesario realizar una prorroga al contrato.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se mantienen consultas para predios a adquirir y construir, que prevenga amenzas. Continúan pólizas y sistemas de seguridad en sedes judiciales, labor a cargo de seccionales, unidad administrativa y oficina de seguridad. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se realizan comites de seguimiento ambiental a construcción Patios Norte de Santander y construcción sede judicial Sogamoso Boyacá, verificación cumplimiento de obligaciones ambientales con las autoridades ambientales correspondientes para cada proyecto. Continúa el seguimiento a informes y solicitud a Interventorías y Contratistas de Guamo y Buga, de cumplimiento de requisitos ambientales. | X |  | 2021-01-07 | 30/09/2021 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0

## Seguimiento 4 Trimestre
|  |  | SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA 4 TRIMESTRE | [13 empty] | SIGCMA
Proceso: |  |  | Mejoramiento de Infraestructura Física - Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Objetivo: |  |  | Mejorar las condiciones de la infraestructura física de la Rama Judicial, a través de la gestión y coordinación de los estudios y diseños, la construcción, adecuación y la adquisición de sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional; para ofrecer unas mejores condiciones en la prestación del servicio de justicia. En el marco de la normatividad técnica vigente, el SIGCMA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
Alcance: |  |  | Nivel Central
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  | FECHA DE LA ACTIVIDAD |  | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 4 TRIMESTRE
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | CENTRAL | SECCIONAL | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Incumplimiento de las metas establecidas | 1. Debilidad en la preparación de los documentos técnicos | Dificultad en la gestión precontractual e idoneidad de los documentos presentados por los oferentes | Posibilidad de generar retraso en el cronograma del POAI, afectando el cumplimiento de las metas del POAI, debido a la dificultad en la gestión precontractual y contractual de los proyectos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Evaluaciones técnicas de las propuestas para adjudicación del Proceso de contratación CM-15-2021 Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar - Cesar. 2. Teniendo en cuenta el proceso de revocatoria que fue presentado ante la adjudicación del Interventor de Chocontá (CM108-2021), la entidad adelantó el proceso de CD122-2021 con la Universidad Nacional, quien en adelante será el Interventor de esta construcción. 3. Se adelantaron todos los trámites contractuales correspondientes, para concretar la firma del Acuerdo 218 de 2021 con la ANIM, con el fin de dar paso a la Etapa 2 (contratación y ejecución de las obras del Palacio de Justicia de Medellín. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | 1. EL proceso de contratación CM-15-2021 fue un proceso satisfactorio y se adjudicó bajo los términos establecidos en el SECOP II y avanzar en esta consultoría. 2. De igual forma, con la adjudicación y firma del Contrato No. 213 de 2021 con la Universidad Nacional, se da continuidad a la construcción del Palacio de Justicia de Choontá, a raíz de la dificultad presentada por la revocatoria.
2 | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Acaecimiento de la emergencia sanitaria causada por Covid - 19 | Depender de terceros (Convenio, Secretarias, propietarios.) | Posibilidad de no suplir la necesidad del mejoramiento de sedes judiciales, debido a la falta de oportunidad por entidades externas que intervienen en el proceso de adquisición de inmuebles, dificultando el acceso a un mejor servicio de justicia. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto | Reducir(mitigar) | 1. Revisión y seguimiento de documentación técnica y jurídica de bienes inmuebles ofertados para adquisición. 2. Comité operativo de seguimiento al convenio suscrito con la ANIM. 3. Mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación; Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia Justicia y Curadurías Urbanas de Bogotá. 4. Solicitud de documentos que soportan el analisis efectuado por la ANIM sobre los inmuebles ofertados. 5. Solicitud a las alcaldías municipales que tienen intención de donar un predio al CSJ para la construcción de la sede judicial del municipio. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | 1. Se obtuvo el compromiso por parte de las secretarias de estudiar posibles alternativas que permitan la adecuacion del uso de los inmuebles ofertados al uso requerido. 2. La ANIM se comprometio a solicitar conceptos de uso actualizados ante las entidades correspondientes. 3. La oficina de planeacion del municipio respectivo emitio aclaración a un concepto previamente expedido(Remoción en masa, Caqueza).
3 | Demora en la ejecución de los contratos de consultorías de estudios y diseños de infraestructura física de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Cambio y/o revisión en la normatividad urbanística y normatividad técnica | La presencia de cambios normativos o ajustes al programa arquitectónico y a la falta de calidad en el diseño, causan demoras considerables en el proyecto de estudios y diseños. | Posibilidad de que se genere retraso en la contratación de la construcción del proyecto, a causa de los cambios normativos, ajustes al programa arquitectónico o falta en la calidad de los diseños y estudios técnicos. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | 1. Continúa la revisión de estudios y diseños de Girardot, además de adelantar gestiones con las empresas de servicios publicos para la aprovación de diseños y obtención de permisos correspondientes. 2. Realización de comités de diseño con las consultorías de Riohacha. 3. Los estudios y diseños de los Tribunales de Medellín se encuentra en estapa de anteproyecto, el cual ya cuenta con la aprovación del GPEI. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | Los riesgos están controlados y se avanza en las consultorías estudios y diseños de Riohacha y Medellín, así como la revisión y ajustes a los diseños de Girardot y Valledupar.
4 | Demora en la ejecución de los contratos de contrucción y mobiliario en proyectos de inversión de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros, bloqueos o situaciones de orden público | Demora en la entrega de una sede judicial nueva, debido a la imposibilidad para resolver la causa que ocasiona el retraso en el cronograma del proyecto. | Posibilidad de que la entrega de una sede judicial nueva se retrase, por factores asociados a la adquisición, contratación, ejecución de estudios, diseños y contrucción de infraestructura judicial. | Ejecución y Administración de Procesos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se continuan llevando actividades de supervisión y seguimientos en los contratos en ejecución: Sogamoso, y Chocontá. Se encuentra en ejecución la adición del contrato de mobiliario de Buga, y ya se realizó la primera entrega, llevando a cabo actividades coordinadas con la obra para finalizar ambos contratos de manera exitosa. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | A raíz del Paro Nacional y la crisis de contenedores a nivel mundial, se vio afectado el suministro de materiales en las En Sogamoso, a raíz de que se hallaron cimientaciones de edificaciones vecinas, se tuvo que ajustar el diseño estructural, sin embargo se avanza en la cimentación y se prevé normalizar el cronograma de obra.
5 | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas de alta y media alta complejidad | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Actos terroristas, orden público, hurto y asonadas. | Evento o situación adversa que genera un daño a la infraestructura física judicial. | Posibilidad de que dado un evento o situación externa, se genere una afectación grave o leve a la infraestructura física judicial, a causa de un evento que impacte la infraestructura física. | Daños Activos Fijos/Eventos Externos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se mantienen consultas para predios a adquirir y construir, que prevenga amenzas. Continúan pólizas y sistemas de seguridad en sedes judiciales, labor a cargo de seccionales, unidad administrativa y oficina de seguridad. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | No se materializaron riesgos de esta naturaleza.
6 | Impacto ambiental negativo, ocasionado por las actividades constructivas de alta y media alta complejidad | Afectación Ambiental | 1. Desconocimiento de los requisitos ambientales normativos, del nivel nacional, regional y local | Incumplimiento ambiental, ocasionado por el desconocimiento y mala aplicación de los requisitos ambientales | Posibilidad de que la ocurrencia de un incumplimiento ambiental, a causa del desconocimiento o la indebida aplicación de los requisitos ambientales, lo que puede acarrear sanciones y retrasos en los proyectos de infraestructura. | Eventos Ambientales Internos | Baja | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado | Aceptar | Se recibe el informe de cierre ambiental de la Interventoría del Guamo, con lo cual se concluye la finalización de este proyecto. De igual forma, la Interventoría de Patios, remite acta de visita de CORPONOR, con lo que se verifica el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la autoridad ambiental. También se concluye esta obra y con ella, el informe de cierre ambiental con el cumplido de las actividades ambientales y sociales respectivas. La Interventoría de Buga, remite informes de seguimiento al PGAS de este proyecto. Aún no se ha entregado informe de cierre ambiental y social. | X |  | 2021-01-10 | 31/12/2021 | Los Contratistas han respondido de manera positiva al cumplimiento de sus obligaciones contractuales ambientales y sociales, dando resultados muy satisfactorios para la entidad.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy Baja | FALSE | #N/A | Muy Baja | Leve | Bajo | 0