## Análisis de Contexto
Consejo Superior de la Judicatura
Análisis de Contexto
ESPECIALIDAD: | CIVIL-FAMILIA-LABORAL-PENAL-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA AREAS CIVIL-FAMILIA - LABORAL- PENAL - ACCIONES CONSTITUCIONALES y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPENDENCIA JUDICIAL CERTIFICADA: | DESPACHOS JUDICIALES y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ENVIGADO - ANTIOQUIA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Administrar justicia dirigiendo la actuación procesal, hacia la emisión de una decisión de carácter definitivo mediante la aplicación de la normatividad vigente.
CONTEXTO EXTERNO
FACTORES TEMÁTICO | No. | AMENAZAS (Factores específicos) | No. | OPORTUNIDADES (Factores específicos)
Político (cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). | 1 | Modificación de la normatividad vigente aplicable a los procesos que implique adecuación de los procesos en curso. | 1 | Actualización de la normatividad en las diferentes especialidades por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ayudando a mejora del Sistema Judicial con mayor agilidad en el trámite procesal y prestación del servicio de administración de justicia.
| 2 | Aplicabilidad de nuevas normas en virtud del covid | 2 | Decreto 806 de 2020 (Algunos trámites procesales de manera virtual (notificaciones a través del correo electrónico, notificación en el sistema nacional de personas empleazadas), posibilitando participación de las partes involucradas en los procesos
| 3 | Modificacion y fortalecimiento de la estructura organizacional de la rama judicial o del régimen de Carrera Judicial. | 3 | Mejoramiento y ampliación de la planta de personal y número de juzgados para reducir carga permanente y acortar los tiempos de los procesos.
| 4 | Mora en la Activación de los cargos de jueces de paz y su importancia en la participación ciudadana | 4 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Económicos y Financieros( disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.) | 5 | La afectación en la economía genera incremento de la criminalidad y mayor demanda y congestión de la justicia.
| 6 | Reducción del presupuesto asignado a la Rama Judicial que implique reducción de los recursos asignados a los juzgados y de la capacitación a los servidores judiciales. | 5 | Redistribución del presupuesto asignado a la Rama Judicial en proyectos de inversión que permita incrementar las capacitaciones y competencias de los servidores judiciales e incrementar la capacidad jurisdisccional para acortar los tiempos de los procesos. Nuevos sistemas administrativos de gestión, abren paso a la eficiencia en la gestión judicial (Iso 9001:2015)
| 7 | Centralización administrativa de la Rama Judicial | 6 | Delegación Seccional de decisiones e inversiones, para mejorar el funcionamiento de la capacidad jurisdiccional de la Rama Judicial.
Sociales y culturales (cultura, religión, demografía, responsabilidad social, orden público.) | 8 | No realización de audiencias (presenciales o virtuales) por falta de recursos económicos o no deseo de hacerlo por falta de credibilidad en la justicia de las partes interesadas externas. | 7 | Aplicación de sistemas de gestión (normas ISO 9001:2015 y Norma Técnica NTC 6256:2018 y Guía Técnica de la Rama Judicial en los despachos judiciales) para mejorar la credibilidad y confianza en la administracion de justicia por parte de la comunidad.
| 9 | No realización de audiencias virtuales por falta de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas de las partes interesadas externas. | 8 | Generar pedagogía con manuales o procolos que permitan el uso adecuado de los recursos tecnológicos y obtener mayor nivel de cumplimiento y realización de audiencias .
| 10 | Afectación del orden público, generando mayor demanda y congestión judicial.
| 11 | Existencia de fronteras invisibles que generan conflictos que son resueltos en otros ámbitos no legales. | 9 | Ejecución de Comités locales Interinstritucionales para la evaluación y tratamiento de orden públicos y de actores que perturban la convivencia pacífica Permanencia de la URI en el Municipio
| 12 | Desplazamientos forzados de la población por migraciones, por problemas internos de amenazas o ambiciones territoriales.
| 13 | Desacato a los protocolos de prevención de enfermedades contagiosas (covid-19) | 10 | Zonas de desinfección y campañas de autocuidado frente a pandemia-Se habilita el apoyo de vigía de salud. Protocolos de atención a los usuarios externos.
| 14 | Denegación de servicios de salud urgentes | 11 | Habilitar en convenio interinstritucional, Oficina para la gestión en Salud (Personería y juzgados)
Tecnológicos (desarrollo digital,avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea. | 15 | Falta de conocimiento y capacitación de las partes interesadas externas en las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia. | 12 | Divulgación en la comunidad de las herramientas tecnológicas dispuestas para prestar el servicio de justicia y su funcionamiento.
| 16 | Falta de una herramienta tecnólogica que integre actividades interdependientes entre dos o más entidades (Fiscalía, defensoría del pueblo, policia, , etc.) para agendamientos mas ágiles, eficaces y eficiente de las audiencias y lograr el cumplimiento óptimo de la audiencia en pro de la descongestión judicial. | 13 | Creación de un sistema SINEJ , habilitando la participación de diferentes entidades públicas (Juzgados, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía, Defensoría Pública, INPEC)
| 17 | Ausencia de portal único de información del Estado (Ramas del poder, órganos autónomos y demás entes especiales), que garantice la consulta de información en línea de toda la información oficial. -Gobierno en Línea). | 14 | Ampliación de los canales virtuales y su socialización acorde con las politicas de MinTics.
|  |  | 15 | Plan de digitalización de la Rama Judicial acorde con el protocolo del expediente electrónico en pro de la mejor prestación del servicio a las partes externas.
Legales y reglamentarios (estándares nacionales, internacionales, regulacion ) | 18 | Cambios de la normatividad vigente. | 16 | Capacitaciones por plataformas oficiales establecidas por parte de la EJRLB para las diferentes jurisdicciones.
AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. | 19 | Cambios normativos de la gestión ambiental. | 17 | Existencia de protocolos de bioseguridad específicos para el sector justicia
| 20 | Emergencias ambientales. | 18 | Participación de la entidad en los Comités Nacionales-Departamentales-Municipales de Emergencias
| 21 | Inadecuada disposición de residuos e inservibles acordes con la legislación ambiental en la materia acorde con las políticas del Gobierno Nacional y Local. | 19 | Existencia de protocolos de bioseguridad específicos para el sector justicia
|  |  | 20 | Participar en las capacitaciones programadas por la EJRLB en aras de maximizar la eficiencia en el manejo de los recursos puestos a disposición de los usuarios externos.
|  |  | 21 | Realización de jornadas de concientización sobre la importancia del carácter imperativo sobre el manejo y disposición final de los residuos e inservibles.
|  |  | 22 | Estrategias del Gobierno Nacional definidas en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, donde se busca fortalecer el modelo de desarrollo economico, ambiental y social. Economía Circular
CONTEXTO INTERNO
ACTORES TEMÁTICO | No. | DEBILIDADES (Factores específicos) | No. | FORTALEZAS(Factores específicos) )
Estratégicos: (direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo) | 1 | Falta de planeación, seguimiento y evaluación del despacho judicial y centro de servicios administrativos. | 1 | Formación del Juez como Lider de Proceso con bases orientadas al direccionamiento de la planeación y gestión de su despacho. Perfiles de los cargos de Coordinadores de los Centros de servicios administrativos con énfasis en el liderazgo y administración.
| 2 | Falta de liderazgo y trabajo en equipo de los líderes de proceso y servidores judiciales. | 2 | Formación de los servidores judiciales en temas administrativos y del SIGCMA.
| 3 | Desconocimiento en la articulación de la planeación del despacho con el Plan Sectorial de Desarrollo. | 3 | Definición de roles y responsabilidades de los líderes de proceso, de profesionales de enlace para el funcionamientode los juzgados y Centro de Servicios y del SIGCMA.
| 4 | Desconocimiento al realizar el trabajo de forma sistemática con enfoque o pensamiento basado en riesgos - SIGCMA | 4 | Normalización y estandarización de los comités del SIGCMA a nivel nacional por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA.
| 5 | Inexistencia de estímulos para las buenas prácticas y acogida a sistemas de gestión. | 5 | El compromiso de líderes y equipos de trabajo, permiten acoger sistemas de gestión y manetenerlos en el tiempo.
Recursos financieros (presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión | 6 | Insuficiencia de recursos, economicos, humanos, físicos, tecnológicos e infraestructura para el desarrollo de las actividades judiciales. | 6 | Aprovechamiento de licencias de microsoft Oficce 365 y aplicativos de la Rama Judicial.
Talento Humano | 7 | Insuficiencia de personal para la carga laboral presentada. | 7 | Competencia y compromiso de los servidores judiciales.
| 8 | Extensión de los horarios laborales ante la alta carga laboral, con afectación del bienestar físico y emocional de los servidores judiciales. | 8 | Promoción del autocuidado y la salud a través de los correos electrónicos.
| 9 | Falta de separación de los espacios laboral, personal y familiar derivado de trabajo remoto.
| 10 | Ausencia de condiciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en casa.
| 11 | Falta de tiempo para acceder a la formación en herramientas tecnológicas y a diferentes capacitaciones de alto interes. | 9 | Disposición para el aprendizaje autodirigido.
| 12 | Falta de tiempo relacionado con el SIGCMA y modelos de gestión implementados.
| 13 | Desconocimiento de ley y de normas sobre nuestro compromiso al interior de la organización. | 10 | Hoja de ruta clara sobre nuestros derechos y deberes (Ley 270 de 1996-Acuerdos del Consejo Superior - Normas-Leyes y Decretos a observar su cumplimiento) Carta de trato digno
| 14 | Falta de proyección de nuestra entidad en algunos de los ambientes sociales y laborales. | 11 | Buenos niveles de compromiso y de sentido de pertenencia por parte de los servidores judiciales Comunicación inter institucional amplia. Se crean nuevos espacios de interacciòn de líderes de procesos - Comitè Seccional SIGCMA.
| 15 | Afectación del entorno laboral | 12 | Participación en los comité de emergencias-Pedagogía sobre la importancia de los brigadistas y su capacitación.
Proceso (capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento) | 16 | Incremento de solicitudes vía correo electrónico como principal canal de comunicación conocido por los usuarios. | 13 | Ampliación y divulgación de otros canales de comunicación y suministro de información a los usuarios a través de micrositios, etc.
| 17 | Congestión judicial ante la imposibilidad de cumplir de manera eficiente con los términos legales. | 14 | Distribución interna de labores y adopción de buenas prácticas y métodos de trabajo, permiten que algunos despachos judiciales cumplan con la demanda de justicia de manera eficiente.
| 18 | Congestión judicial derivada de la no realización de audiencias programadas por indebida citación, faltas de remisión de detenidos o no disponibilidad de Juzgado por encontrarse en otras diligencias. | 15 | Apoyo del Centro de Servicios administrativos en las gestiones de citación a las audiencias penales y ante centros carcelarios.
| 19 | Número de solicitudes que ingresan a los despachos (entradas) muy superior al número de solicitudes atendidas (salidas).
| 20 | Dificultades en los aplicativos para el pago de títulos judiciales | 16 | Portal Web de la Rama Judicial habilitado por el Banco Agrario
| 21 | Poco interés y pedagogía tímida en labores de promoción de las políticas institucionales y buenas prácticas - | 17 | Receptividad en la adopción de estructras organizacionales y modelos de gestión que promuevan la prestación del servicio de manera más eficiente y con calidad.
|  |  | 18 | Participación de la Direcciòn del Sistema de Gestión de la Calidad y del CSA en procesos de asesoría - auditorías internas a otras sedes judiciales.
Tecnológicos | 22 | Fallas e insuficiencia de las herramientas tecnológicas y de formación dispuestas para prestar el servicio de justicia, igualmente en la conformación y gestión del expediente digital. | 19 | Implementación de herramientas tecnológicas para la totalidad de las actividades que abarca el proceso de conocimiento simplificando trámites, mejorando la comunicación interna de los servidores judiciales y dependencias y erradicando el uso de papel para la gestión de los expedientes.
| 23 | Algunas dependencias judiciales con mora en la implementación del expediente digital | 20 | Fortalecimiento en la gestión de algunas dependencias judiciales que han logrado la implementación del expediente digital
| 24 | Insuficiencia de recursos tecnológicos (hardware y software) para los empleados en trabajo remoto.
| 25 | Carencia de internet y conectividad y adecuada equipos en las sedes judiciales y salas de audiencias.
Documentación ( Actualización, coherencia, aplicabilidad) | 26 | Dificultad en el manejo documental por la implementación del trabajo virtual | 21 | Desarrollos de aplicativos propios para elaboración de comunicaciones y firma electrónica.
| 27 | Inconvenientes con el reporte de estadistica con el sistema SIERJU | 22 | Formatos estandarizados impartidos desde la Coordinación Nacional del UDAE para la mejor prestación del servicio.
| 28 | Falta de actualización de los documentos y formatos de los sistemas de gestión. | 23 | Micrositio de fácil acceso a los documentos propios del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente.
| 29 | Desconocimiento e inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental (TRD)
Infraestructura física (suficiencia, comodidad) | 30 | Falta de salas de audiencia. Juzgados Segundo Civil Municipal y de Pequeñas Causas
| 31 | Salas diseñadas sin espacios físicos adecuados.
Elementos de trabajo (papel, equipos) | 32 | Insuficiencia de equipos tecnológicos, internet para el trabajo presencial y virtual. | 24 | Disminución notoria del uso del papel a causa de la implementación de medios tecnológicos y por la generación de conciencia ambiental
| 33 | Sin atención necesidades relacionadas con la Infraestructura (deterioro de las instalaciones) | 25 | Proyecto y gestión de ampliación de sede judicial de Envigado.
| 34 | Equipos de cómputo en considerable grado de obsolecencia. | 26 | Actualización de tres salas de audiencia - se habilitan monitores (tv) para audiencias virtuales en cuatro de éstas.
Comunicación Interna ( canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las actividades) | 35 | Falta de conocimiento y capacitación de los servidores judiciales sobre los canales dispuestos y adquiridos para optimizar el flujo de información y garantizar la comunicación interna. | 27 | Adquisición de herramientas tecnológicas tales como Teams, Life Size y Planner para optimizar el flujo de información al interior de los despachos judiciales y garantizar la comunicación interna.
| 36 | Falta de comunicación asertiva con los usuarios internos y externos. | 28 | Correo interno, Circulares y Boletines Institucionales
Ambiental | 37 | Desconocimiento del Plan de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 | 29 | Disminución significativa en el consumo de servicios públicos por efecto de la aplicación del aforo en las sedes judiciales
|  |  | 30 | Ahorro en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos.
SIGCMA
Columnas B y D, (No.) enumerar secuencialmente . Un factor temático puede tener muchos factores específicos, no siempre es una relacion 1 a 1

## Estrategias
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
ESTRATEGIAS/ACCIONES
ESTRATEGIAS DOFA
ESTRATEGIA/ACCIÓN/ PROYECTO | GESTIONA |  |  |  | DOCUMENTADA EN
| A | O | D | F
Capacitaciones periódicas y autoformación. | 1,2,6,18 | 1,2,5 | 2, 11, 12,13,26, 29, 35, 37 | 10,17,23,29,30 | Plan de acción y Mapa de Riesgos
Gestión del talento humano y Seguimiento a empleados | 3, 13 | 3, 10, 18 | 7, 8, 10, 15, 17, 28 | 7,8, 12, 14,22 | Mapa de riesgos
Planificación y Gestión de audiencias | 5, 10 | 8, 12 | 7,8,17, 18,19 | 15 | Mapa de riesgos
Implementación de herramientas tecnológicas para la prestación del servicios de justicia. | 8 | 7, 16 | 6, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 36 | 6, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 | Plan de acción y Mapa de riesgos
Atención al usuario | 9.15 | 8.12 | 18 | 15, 28 | Mapa de riesgos
Gestión y mantenimiento del SIGCMA |  |  | 1, 3, 37 | 5, 10, 11, 28,29,30 | Mapa de riesgos
Capacitaciones en SIGCMA y seguimiento a su cumplimiento. | 19, 20, 21 |  | 2, 4, 37 | 1, 2,3,4, 11, 17,29,30 | Plan de acción
SIGCMA
Tener en cuenta-. 1- La estrategia ( Columna A), es la forma como se va a gestionar la debilidad o la fortaleza( contexto interno) o la amenaza y la oportunidad ( contexto externo). 2. Columnas (B,C;D;E) Copiar el numero que corresponde, segun la debilidad , oportunidad, fortaleza o amenaza identificada. 3. Las oportunidades y fortalezas se pueden gestionar a traves de acciónes o proyectos que se incluyen en el plan de accion ( mejoras), si se considera que aportan valor Las debilidades y amenazas si afectan los objetivos estrategicos y requieren recursos se documentan en este plan de acción . Si la debiidad o amenaza afecta la parte operativa ( errores, demoras, etc) se llevan como causa de los riesgos, en el mapa de riesgos respectivo.

## PLAN DE ACCION
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
Plan de acción año 2021
No. | PILARES ESTRATEGICOS | PROPOSITO DEL PILAR ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PILAR | OBJETIVO GENERAL DEL PILAR | OBJETIVOS ESPECIFICOS | OBJETIVOS DEL SIGCMA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete | D: DIA A DIA | N: PROYECTOS DE INVERSION, PROCESO DE AUTOGESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA. | ACTIVIDADES | PROCESO LIDER |  |  |  |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN (ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES) | ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL - ACUMULADO
[11 empty] | NOMBRE | CENTRAL | SECCIONAL | JUZGADOS Y CENTROS DE SERVICIOS | PROCESOS QUE IMPACTAN |  |  |  |  | INICIO DIA/MES/AÑO | FIN DIA/MES/AÑO
1 | PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN | Mejorar la visibilidad y transparencia institucional, mediante la gestión y disponibilidad de la información generada por los Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado, con la optimización y modernización de los mecanismos y herramientas para la gestión y comunicación de la información judicial. | Fortalecer la transparencia en la prestación de los servicios de justicia en nuestra sede judicial. Mejorar el acceso a la justicia Fortalecer la independencia judicial de los despachos y dependencias judiciales Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Aplicar metodologías para la gestión documental en los despachos, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios. Implementar una estrategia de gestión, análisis y comunicación sencilla, transparente y efectiva de la información jurisprudencial de la Rama Judicial, en función de las necesidades e intereses de la comunidad jurídica, ciudadanía y demás usuarios y, de la eficacia de las decisiones judiciales. Establecer sistemas ágiles y precisos de clasificación, búsqueda y acceso de jurisprudencia por parte del usuario. Fortalecer la consolidación, actualización y acceso a la información normativa y doctrinaria | Optimizar y aplicar los mecanismos documentales y herramientas tecnológicas de gestión de la información generada por la Rama Judicial para su oportuna y confiable divulgación y consulta. | Diseñar Protocolos de atención al ciudadano. Mayor número de Despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de metodologías con lineamientos en gestión documental. Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial. Tener claridad en la gestión (comportamiento de los indicadores de Rendimiento, Evacuación, congestión y validación) Aumentar la cantidad de información digitalizada de los despachos judiciales | Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. | Atención al usuario | X |  | 1. Realizar atención a las partes interesadas internas por los siguientes canales: Cita presencial previamente agendada, correo institucional y micrositio. Ampliar y divulgar canales de comunicación con las partes interesadas externas (citas presenciales, correo electrónico, micrositio). 2.Divulgar en el micrositio de los Juzgados y centro de servicios administrativos, los distintos canales de comunicación. 3. Publicar en el micrositio carta de trato digno al usuario, deberes y derechos. 4. Aplicar por los servidores judiciales trato digno al usuario. 5. Crear alertas y reglas en el correo electrónico que permitan responder oportuna e integramente las peticiones y requerimientos de los usuarios. 6. Distribuir equitativamente en los empleados del Juzgado cada uno de los canales de comunicación 7. Aplicar encuestas de satisfacción de los usuarios. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Acciones Constitucionales y Apoyo, | Juez, servidores judiciales | Registro de peticiones y contestaciones realizadas (Q,R,S) | Número de Q,R,S contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Justicia digital | X |  | 1. Incluir en la nube de las dependencias judiciales, los documentos administravos y de funcionamiento, dirección y planeación (hojas de vida, actas de reunión, estadistica, comunicaciones, documentos SIGCMA, etc). organizados y archivados mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental. 2. Realizar la gestión documental del Juzgado de forma digital con cero papel. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, servidores judiciales | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Expedientes digital | X |  | 1. Recibir capacitación por parte de los servidores judiciales en la creación y gestión del expediente digital. 2. Tramitar el expediente judicial de manera digital, bajo las directrices y lineamientos del Consejo Superior de la judicatura. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez, servidores judiciales | Estante digital de procesos | Número de expedientes digitales/ Número de procesos cargados al Juzgado | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Uso del micrositio web | X |  | 1. Publicar las sentencias y decisiones de fondo adoptadas en los procesos en el micrositio del Juzgado. 2. Publicar enlaces de consulta de procesos en el micrositio del Juzgado. 3. Compartir los enlaces via correo electrónico de las actas, decisiones y audios que se soliciten por los usuarios. | Administración de Justicia |  |  | X | Apoyo | Secretario | Micrositio actualizado. |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | PILAR ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE LA JUSTICIA | Brindar servicio de Justicia con calidad en los juzgados y centro de servicios administrativos de Envigado, a través de la implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la administración de justicia, orientada al desempeño con mayor eficiencia, eficaia y efectividad , generando herramientas de gestión que propendan por una mejora continua. | Mejorar la efectividad de la Administración de Justicia en Envigado y disminuir la congestión. | Fortalecer, mejorar y sostener los sistemas de gestión en pro de la calidad de la administración de justicia. | Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de los Juzgados y Centro de Servicios Administrativos, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos . Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente “SIGCMA”. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control de la gestión y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Planificación y Gestión de audiencias | X |  | 1. Programación de audiencias acorde con el tiempo disponible o la complejidad con el fin de reducir la cantidad de audiencias no realizadas e incrementar el número de salidas. 2. Implementar modelos operativos de preparación de audiencias (MOPAS) y protocolos (guias) de realización de audiencias para reducir el tiempo de las diligencias. 3. Promover la realización y Facilitar la asistencia virtual o remota a las audiencias de quienes no acudan a las sedes judiciales, cuando la audiencia se realiza de forma presencial. 4. Divulgar canales de comunicación con las partes interesadas, internas y externas (micrositio, pagina web, circulares, boletines, correos elelctrónicos, plataformas, etc.) que permitan visibilizar la labor de los juzgados y Centro de Servicios Administrativos y contribuir la imagen institucional de la administración de justicia. 5. Diligenciar y actualizar el cuadro de seguimiento a términos en los despachos. 6. Definir causas de audiencias no realizadas o salidas no conformes y adoptar planes de mejoramiento. 7. Conocer e implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia, la realización de audiencias virtuales y la gestión del expediente judicial. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Apoyo, Atención al usuario | Juez, servidores judiciales | Audiencias realizadas, (Salidas) | Número de audiencias realizadas/ Número de audiencias programadas, | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Gestión y mantenimiento del SIGCMA | X |  | 1. Realizar la planificación anual del Plan de Acción e identificación del contexto de la organización. 2. Identificación, analisis, valoración y calificación de los riesgos asociados a los procesos. 3. Reporte y Análisis de la Estadisticas del despacho. 4. Atendar las Auditoriás Internas y Externa programadas por parte de la Coordinación Nacional del SIGCMA. 5. Seguimiento a las no conformidades de Auditorias Internas y Externas. 6. Realizar planes de mejoramiento de las acciones de gestión(Acciones preventivas y/o correctivas). 7. Evidenciar acciones de mejora al interior de las dependencias judiciales. 8. Suministro de información para la elaboración del Informe de revisión para la Alta Dirección, | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión | Número de actividades cumplidas en el Plan de Acción /Número de actividades programadas Plan de Acción | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | X |  | 1. Realizar por parte de los líderes del SIGCMA, de cada dependencia, capacitaciones y seguimiento periódico de cumplimiento del mismo. 2.Realizar reuniones Bimestrales (Comité de Calidad) y Trimenstrales (reuniones internas de cada dependencia) de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión. | Administración de Justicia |  |  | X | Misonales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Actas de reunión, y registro de asistencia | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | X |  | 1. Consolidacion de las estadisticas trimestralmente. 2. Reporte a la plataforma Sierju- BI. 3. Revisión y atención de inconsistencias de las estadísticas reportadas 4. Registro en el SGC del consolidado de las estadísticas en el cuadro de seguimiento al proceso misional. 5. Registro de información de procesos en el cuadro de seguimiento a términos. | Administración de Justicia |  |  | x | Misionales, Acciones Constitucionales, Apoyo, Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA . | Juez | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Número de informes presentados/número de informes a rendir | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Capacitaciones periódicas y autoformación. | X |  | 1. Incluir espacios de actualización y capacitación periódica e incluirlas en el planeador de las dependencias. 2.Programar a los servidores judiciales para asistir a los procesos de formación. | Administración de Justicia. |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Planeador, Plan de control interno | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Capacitaciones en SIGCMA y seguimiento a su cumplimiento. | X |  | 1. Realizar inducción y/o reinducción en el SIGCMA a los servidores judicialesl. 2. Realizar evaluación y seguimiento de la eficacia de la inducción y reinducción a los servidores judiciales. 3.Programar a los servidores judiciales del despacho para asistir a los procesos de formación SIGCMA en el año 2021. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Registro de asistencia a las inducciones, reinducciones y capacitaciones realizadas | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Implementación de herramientas tecnológicas para la prestación del servicios de justicia. | X |  | 1.Tramitar el expediente judicial de manera digital con cero uso de papel. 2. Implementar las herramientas tecnólogicas microsoft Oficce 365 como lo es Teams y Planeer para la mejor prestación del servicio de justicia | Administración de Justicia. |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez, servidores judiciales | Uso de las herramientas tecnológicas disponibles |  | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Aplicación del desistimiento tácito | X |  | 1. Requerir a las partes para dar impulso a los procesos. 2. Emitir auto de desistimiento tácito en caso de no dar impu.so procesal solicitado en los juzgados.. | Administración de justicia |  |  |  | Misionales | Juez | Autos de desistimientos tácitos en procesos sin y con sentencia | Desistimientos tácitos decretados / procesos sin sentencia (con un año de inactividad)
3 | PILAR ESTRATÉGICO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA | Impulsar el cumplimiento de los principios de transparencia, justicia abierta y equidad, mediante acciones preventivas y correctivas que orienten el actuar de los servidores y demás actores judiciales, para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia, adoptando la aplicación de buenas prácticas de gestión judicial aportando al cumplimiento de la misión institucional de la Rama Judicial. | Fortalecer la transparencia y apertura de datos de la Rama Judicial Fortalecer la autonomía e independencia judicial, administrativa y financiera de la Rama Judicial Incrementar las competencias en los servidores judiciales Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Mejorar el acceso a la justicia Impactar en la gestión judicial, fortaleciendo la imagen institucional y los valores y principios éticos en los servidores judiciales. Sensibilizar con el fin de brindar respuesta efectiva a los requerimientos de justicia e incrementar en los usuarios la confianza en el sistema. | Posicionar la imagen de la Rama Judicial como pilar de ética, objetividad y transparencia. | Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad. Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial. Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados. | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Gestión del talento humano y Seguimiento a empleados | X |  | 1. Evaluación y análisis de las condiciones laborales. 2. Gestiones para el apoyo por parte de la ARL en temas sicosociales. 3.Realizar actas de seguimiento trimestral de empleados referente a su gestión en las dependencias judiciales. 4. Calificacion empleados de carrera. 5. Adelantar procesos disciplinarios ante la presunta comisión de faltas disciplinarias. | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Acta de seguimiento por empleado por trimestre, Calificación anual empleados de carrera. | Número de evaluaciones realizadas/ Número de empleados a evaluar | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Divulgación Plan Anticorrupcción y actualización matriz de riesgos. | X |  | 1. Identificación y seguimiento al Mapa de Riesgos trimestralmente. Riesgo Anticorrupción. 2. PLanificación y ejecución de las auditorías internas y externas a los sistemas de Gestión. 3. Divulgación de los procedimientos y plan anticorrupción por medio de las reuniones de los despachos y las dependencias y de los Cómites del SIGCMA 4. Divulgación de Valores y Principios propios de la entidad en la reunionies establecidas por los despachos y las dependencias. 5. Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno. 6. Divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones del despacho judiciales y de los Cómites del SIGCMA | Administración de Justicia |  |  | X | Misionales, Apoyo, Acciones Constitucionales. Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA | Juez | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31

## SEGUIMIENTO 1 TRIM
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 1
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Número de Q,R,S contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. | No se presentaron | Porcentaje | Archivo de Q,R,S | ültimo viernes hábil de cada bimestre del respectivo año. | Bimestral
Justicia digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. | Se accede a las herramientas disponibles para la jsuticia digital |  | Uso de la nube o el one drive | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Uso de micrositio web |  | Se accede al uso de la página web de la Rama Judicial |  | Micrositio actualizado | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Reuniones de Comité de Calidad | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas | 25% Se han ejecutado dos reuniones en el trimestre 1 de 2021 | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | abril 15 de 2021 | Evaluación bimestral
Reuniones internas de las dependencias | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas | 0% | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Número de informes presentados/número de informes a rendir |  | Porcentaje | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento al proceso misional | Rendimiento (meta no menos del 65%) Evacuación (nomenos del 90%) Congestión (a lo sumo el 35%) Validación (el 95% sin nulidades) | Rendimiento= | Porcentaje | Archivo en excel | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Evacuación =
Congestión =
Validación =
Cuadro de seguimiento a términos procesos civil-familia-laboral-penal | Número total de procesos cumplida primera actuación/total procesos ingresados |  | Porcentaje | Archivo en excel | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos - tutelas | Número de tutelas proferidas en término/ tutela ingresadas en el periodo |  | Porcentaje | Archivo en excel | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos Incidentes de descato | Número de incidentes en término/ incidentes ingresados en el periodo | Incidentes ingresados: Incidentes en término: | Porcentaje | Archivo en excel | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Gestión y mantenimiento del SIGCMA | Revisiones por la Dirección del SIGCMA trimestrales | Se tiene dos revisiones trimestrales al SG | Porcentaje | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión Informe de revisiones internas del SGC | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas | 25% Se han ejecutado dos reuniones en el trimestre 1 de 2021 | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | ültimo viernes hábil de cada bimestre del respectivo año. | Evaluación Bimestral
Promover espacios de actualización y ejecutar capacitaciones periódicas, asi como espacios de formaciones autodirigidas. | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | 25% Capacitaciones Plan de acción Gestión Ambiental Matriz de Riesgos 5 X 5 | Unidad / Cantidad de sesiones | Capacitaciones y reuniones internas | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Realizar capacitaciones, generales y específicas del SIGCMA y seguimiento periódico de su cumplimiento. | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Inducción Plan de acción 2021 | Unidad / Cantidad de sesiones | Evaluación de las capacitaciones | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Conocer e Implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia. |  | Se conocen y se implementan las herramientas tecnológicas disponibles |  | Uso de las herramientas tecnológicas disponibles | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Gestión de talento humano y Seguimiento empleados | Número de evaluaciones realizadas/ Número de empleados a evaluar |  | Porcentual | Formato de Seguimiento de evaluación de empleados | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Divulgación Plan anticorrupción y actualización de la matriz riesgos. |  | Se insiste en las reuniones internas sobre los derechos y deberes de los empleados judiciales Ley 270 de 1996 |  | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | abril 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Controles por Comité de Calidad | Seguimientos que debe realizar La Coordinación interna de Calidad
Controles para cada juzgado | Seguimientos a realizar en cada Juzgado u oficina
#REF!
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 2 TRIM
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 2
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Número de Q,R,S contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. | No se presentaron | Porcentaje | Archivo de Q,R,S | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Justicia digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. | Se accede a las herramientas disponibles para la jsuticia digital |  | Uso de la nube o el one drive | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Uso de micrositio web |  | Se accede al uso de la página web de la Rama Judicial |  | Micrositio actualizado | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Reuniones de Comité de Calidad | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas | 25% Se han ejecutado dos reuniones en el trimestre 1 de 2021 | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | Julio 15 de 2021 | Evaluación bimestral
Reuniones internas de las dependencias | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas | 0% | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Número de informes presentados/número de informes a rendir | 25% | Porcentaje | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento al proceso misional | Rendimiento (meta no menos del 65%) Evacuación (nomenos del 90%) Congestión (a lo sumo el 35%) Validación (el 95% sin nulidades) | Rendimiento= | Porcentaje | Archivo en excel | Julio 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Evacuación =
Congestión =
Validación =
Cuadro de seguimiento a términos procesos civil-familia-laboral-penal | Número total de procesos cumplida primera actuación/total procesos ingresados | Conocimiento: Garantías | Porcentaje | Archivo en excel | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos - tutelas | Número de tutelas proferidas en término/ tutela ingresadas en el periodo | Tutelas ingresadas: En término: | Porcentaje | Archivo en excel | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos Incidentes de descato | Número de incidentes en término/ incidentes ingresados en el periodo | Incidentes ingresados: Incidentes en término: | Porcentaje | Archivo en excel | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Gestión y mantenimiento del SIGCMA | Revsiones por la Dirección del SIGCMA trimestrales | Se tiene dos revisiones trimestrales al SG | Porcentaje | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión Informe de revisiones internas del SGC | Julio 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas | 25% Se han ejecutado dos reuniones en el trimestre 1 de 2021 | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | ültimo viernes hábil de cada bimestre del respectivo año. | Evaluación Bimestral
Promover espacios de actualización y ejecutar capacitaciones periódicas, asi como espacios de formaciones autodirigidas. | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | 25% Capacitaciones Plan de acción Gestión Ambiental Matriz de Riesgos 5 X 5 | Unidad / Cantidad de sesiones | Capacitaciones y reuniones internas | Julio 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Realizar capacitaciones, generales y específicas del SIGCMA y seguimiento periódico de su cumplimiento. | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas | Inducción Plan de acción 2021 | Unidad / Cantidad de sesiones | Evaluación de las capacitaciones | Julio 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Conocer e Implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia. |  | Se conocen y se implementan las herramientas tecnológicas disponibles |  | Uso de las herramientas tecnológicas disponibles | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Gestión de talento humano y Seguimiento empleados | Número de evaluaciones realizadas/ Número de empleados a evaluar | 25% Se tiene seguimiento a un empleado en propiedad | Porcentual | Formato de Seguimiento de evaluación de empleados | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Divulgación Plan anticorrupción y actualización de la matriz riesgos. |  | Se insiste en las reuniones internas sobre los derechos y deberes de los empleados judiciales Ley 270 de 1996 |  | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | Julio 15 de 2021; | Evaluación trimestral
Controles por Comité de Calidad | Seguimientos que debe realizar La Coordinación interna de Calidad
Controles para cada juzgado | Seguimientos a realizar en cada Juzgado u oficina
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 3 TRIM
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 3
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Número de Q,R,S contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. |  | Porcentaje | Archivo de Q,R,S | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Justicia digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. |  |  | Uso de la nube o el one drive | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Uso de micrositio web |  |  |  | Micrositio actualizado | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Reuniones de Comité de Calidad | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | octubre 15 de 2021 | Evaluación bimestral
Reuniones internas de las dependencias | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Número de informes presentados/número de informes a rendir |  | Porcentaje | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento al proceso misional | Rendimiento (meta no menos del 65%) Evacuación (nomenos del 90%) Congestión (a lo sumo el 35%) Validación (el 95% sin nulidades) | Rendimiento= | Porcentaje | Archivo en excel | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Evacuación =
Congestión =
Validación =
Cuadro de seguimiento a términos procesos civil-familia-laboral-penal | Número total de procesos cumplida primera actuación/total procesos ingresados |  | Porcentaje | Archivo en excel | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos - tutelas | Número de tutelas proferidas en término/ tutela ingresadas en el periodo |  | Porcentaje | Archivo en excel | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos Incidentes de descato | Número de incidentes en término/ incidentes ingresados en el periodo |  | Porcentaje | Archivo en excel | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Gestión y mantenimiento del SIGCMA | Revsiones por la Dirección del SIGCMA trimestrales |  | Porcentaje | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión Informe de revisiones internas del SGC | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | ültimo viernes hábil de cada bimestre del respectivo año. | Evaluación Bimestral
Promover espacios de actualización y ejecutar capacitaciones periódicas, asi como espacios de formaciones autodirigidas. | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas |  | Unidad / Cantidad de sesiones | Capacitaciones y reuniones internas | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Realizar capacitaciones, generales y específicas del SIGCMA y seguimiento periódico de su cumplimiento. | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas |  | Unidad / Cantidad de sesiones | Evaluación de las capacitaciones | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Conocer e Implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia. |  |  |  | Uso de las herramientas tecnológicas disponibles | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Gestión de talento humano y Seguimiento empleados | Número de evaluaciones realizadas/ Número de empleados a evaluar |  | Porcentual | Formato de Seguimiento de evaluación de empleados | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Divulgación Plan anticorrupción y actualización de la matriz riesgos. |  |  |  | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Controles por Comité de Calidad | Seguimientos que debe realizar La Coordinación interna de Calidad
Controles para cada juzgado | Seguimientos a realizar en cada Juzgado u oficina
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA

## SEGUIMIENTO 4 TRIM
Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Envigado
PLAN DE ACCIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN (con base en lo que le compete) | TRIMESTRE 4
| ENTREGABLES O META DEL INDICADOR (TRIMESTRAL) | RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | EVIDENCIA | FECHA DE CONTROL | ANÁLISIS DEL RESULTADO
Atención al usuario | Número de Q,R,S contestadas oportunamente/ Número de peticiones recibidas. |  | Porcentaje | Archivo de Q,R,S | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Justicia digital | Información administrativa organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental en la nube del Juzgado. |  |  | Uso de la nube o el one drive | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Uso de micrositio web |  |  |  | Micrositio actualizado | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Reuniones de Comité de Calidad | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | enero 25 de 2022 | Evaluación bimestral
Reuniones internas de las dependencias | Número de reuniones realizadas/ reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Registro de las estadisticas Sistema Sierju-BI | Número de informes presentados/número de informes a rendir |  | Porcentaje | Registro de las estadisticas trimestralmente Sistema Sierju-BI | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento al proceso misional | Rendimiento Evacuaicón Congestión Validación |  | Porcentaje | Archivo en excel | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento al proceso misional | Rendimiento (meta no menos del 65%) Evacuación (nomenos del 90%) Congestión (a lo sumo el 35%) Validación (el 95% sin nulidades) | Rendimiento= | Porcentaje | Archivo en excel | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Evacuación =
Congestión =
Validación =
Cuadro de seguimiento a términos procesos civil-familia-laboral-penal | Número total de procesos cumplida primera actuación/total procesos ingresados |  | Porcentaje | Archivo en excel | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos - tutelas | Número de tutelas proferidas en término/ tutela ingresadas en el periodo |  | Porcentaje | Archivo en excel | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Cuadro de seguimiento a términos Incidentes de descato | Número de incidentes en término/ incidentes ingresados en el periodo |  | Porcentaje | Archivo en excel | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Gestión y mantenimiento del SIGCMA | Revsiones por la Dirección del SIGCMA trimestrales |  | Porcentaje | Plan de Acción, Mapa de Riesgos, Registro de Indicadores, Planes de Mejoramiento y Registro de Acciones de Gestión Informe de revisiones internas del SGC | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Seguimiento y cumplimiento del SIGCMA | Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas |  | Porcentaje | Actas de reunión, y registro de asistencia | ültimo viernes hábil de cada bimestre del respectivo año. | Evaluación Bimestral
Promover espacios de actualización y ejecutar capacitaciones periódicas, asi como espacios de formaciones autodirigidas. | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas |  | Unidad / Cantidad de sesiones | Capacitaciones y reuniones internas | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Realizar capacitaciones, generales y específicas del SIGCMA y seguimiento periódico de su cumplimiento. | Número de de inducción y/o reinducción realizada /Número de inducción y/o reinducción programadas |  | Unidad / Cantidad de sesiones | Evaluación de las capacitaciones | octubre 15 de 2021 | Evaluación trimestral
Conocer e Implementar las diferentes herramientas tecnológicas dispuestas para la prestación del servicios de justicia. |  |  |  | Uso de las herramientas tecnológicas disponibles | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Gestión de talento humano y Seguimiento empleados | Número de evaluaciones realizadas/ Número de empleados a evaluar |  | Porcentual | Formato de Seguimiento de evaluación de empleados | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Divulgación Plan anticorrupción y actualización de la matriz riesgos. |  |  |  | Mapa de Riesgos y registros de la divulgación de la información anticorrupción | enero 25 de 2022 | Evaluación trimestral
Controles por Comité de Calidad | Seguimientos que debe realizar La Coordinación interna de Calidad
Controles para cada juzgado | Seguimientos a realizar en cada Juzgado u oficina
SIGCMA
SIGCMA
SIGCMA